## สรุป ย.4
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |  |  |  |  | รวมงบประมาณ
|  |  | UC | สปสช. | สสจ. | PPA | งบ อื่นๆ
1 | 020401 | โครงการพัฒนาและการปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | 70000 |  |  |  |  | 70000 | อนุมัติแล้ว
2 | 020402 | โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ | 18200 |  |  |  |  | 18200
3 | 020403 | โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ | 4000 |  |  |  |  | 4000
รวม ย.4 ทั้งหมด 3 โครงการ เป็นเงิน |  |  | 92200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92200

## 1ปรับปรุงสสอ.
แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน :ก่อสร้างซ้อมบำรุงอาคารสำนักงาน
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะเป็นองค์กรสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้รับการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒ มีสภาพชำรุด จำเป็นต้องได้รับการซ้อมบำรุงเพื่อให้มีความสะดวก
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020401
| โครงการพัฒนาและการปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ | ๑ แห่ง | สสอ.แม่เมาะ | 70000 | UC | ๑ ตค.-๓๐ กย.๖๕ | สสอ.แม่เมาะ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อการพัฒนาและการปรับปรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖5
1.รายละเอียดกิจกรรม
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
2. คณะกรรมการบริหารโครงการทำการวิเคราะห์ระบบแผนงาน งานบริหารจัดการ
และหน่วยบริการ ระบบสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการสนับสนุนเครือข่ายบริการตามกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ของคณะกรรมการ โดยทำการเน้นในแผนงานเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุน
เครือข่ายบริการตามกรอบแนวคิดวิเคราะห์ของคณะกรรมการ โดยทำการเน้นใน
แผนงานเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุน
๓.คณะกรรมการบริหารโครงการนำแนวทางที่ได้ จัดทำแผนปฏิบัติการให้ครอบคลุม
ทุกระดับ
๔.มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การปฏิบัติตามแผน และรายงานผล
๕.ดำเนินการพัฒนาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๖.คณะกรรมการบริหารโครงการกำกับการสนับสนุนตามระบบแผนงานให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัติงาน
๗.ทำการประเมินผลทุก ๖ เดือน หากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้าน
การบริหารจัดการด้านบุคลากรและการเงิน ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ
รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอประธาน คปสอ.แม่เมาะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
รวมงบประมาณทั้งโครงการ |  |  |  | 70000
|  |  | งบ UC | 70000

## 2CFO
แผนปฎิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1 | ไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงินในระดับ 6 - 7
2 | ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 0
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา/ข้อมูลพื้นฐาน/ผลกระทบและความเสี่ยง
1 | ข้อมูลวิเคราะห์สถานะการณ์วิกฤติทางการเงิน ปี 2564 ระดับ (Risk Scoring) = 3
2 | ข้อมูลวิเคราะห์สถานะการทางการเงิน 7 Plus ปี 2564 ระดับ (Grande Plus) = B-
3 | ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment = EIA.)
5 มิติ ภาพรวมผ่านเกณฑ์ ระดับคะแนน 87.90%
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020402
โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง คปสอ.แม่เมาะ
CFO : Chief Financial Officer
1.พัฒนาคุณภาพบัญชี (Accounting Management)
| 1. ตรวจสอบคุณภาพบัญชีก่อนส่งงบทดลอง โดย รพ. เป็นหน่วยควบคุม กำกับ | - 1 รพ. ,5 รพ.สต.ทุกเดือน | คป.สอ.แม่เมาะ | 18200 | UC | ธค. 64 - ก.ย. 65
| 2. ส่งงบทดลอง สพค.ทันเวลาทุกเดือน (รพ.วันที่ 10 ,รพ.สต.วันที่ 25 ) | - ครบถ้วน 100% | คป.สอ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| 3. แต่งตั้งคกก.และ ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 5 มิติ (EIA) | - 1ครั้ง ต่อปี | คป.สอ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64
2. การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ (Budgeting) รายได้ > รายจ่าย
| 1. ร่วมกันจัดบริการในเครือข่ายทั้ง คน เงิน ของ ในระดับอำเภอ | - รพ. และ รพ.สต. (ทุกแห่ง) | คป.สอ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 และ เมย. 65
| 2. จัดทำแผน Planfin ต้นปีงบประมาณ และปรับกลางปี / | - รพ. และ รพ.สต. (ทุกแห่ง) | คป.สอ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 และ เมย. 65
- งบ Basic Payment จัดสรร 90:Virtual 10/
- งบค่าเสื่อม 100% (จาก 70% 20% และ 10%)
- จัดสรรงบ QOF. อำเภอ
| 3. จัดบริการ 5 กองทุน 7 สิทธิ ได้เพียงพอ และกองทุนย่อยๆ ครบ | - รพ. และ รพ.สต. (ทุกแห่ง) | คป.สอ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 และ เมย. 65
(ได้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า UC./ประกันสังคม /ข้าราชการ/แรงงาน
และคนต่างด้าว /บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ์)
| 4. บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ ให้เป็นไปตามแผนและผล | - CFO. ,(รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย) | คป.สอ.แม่เมาะ |  |  | รง.ผลทุกไตรมาสน์
| 5. จัดทำแผนรับ - จ่ายเงินบำรุง รพ | - รพ. | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64
| 6. จัดทำแผน Fixed cost และจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต.,สสอ. | - 5 รพ.สต. และสสอ. | สสอ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64
3. พัฒนาศักยภาพทีมบริหารด้านการเงินการคลัง (Competency & Network)
| 1. ใช้โปรแกรมติดตามลูกหนี้ RCM หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - ใช้โปรแกรม RCM. | รพ. แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| 2. ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนทางการเงินและการจัดเก็บรายได้ | - งานการเงิน,งานจัดเก็บรายได้ | สสจ.ลำปาง
| 3. พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง "ทักษะการจัดการยุค 4.0 | - คกก.CFO. | สสจ.ลำปาง
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Division of regional health & Efficient Management)
ระบบสารสนเทศ ศูนย์จัดเก็บรายได้
| 1. จัดรูปแบบบริการให้สอดคล้องกับ Service Plan รพ.ระดับ F. 2 | - F.2 Adj RW. > 8,350 | รพ. แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เช่น การจัดระบบบริการ ระบบส่งต่อผู้ป่วย และระบบส่งต่อยาและเวชภัณฑ์ฯลฯ
| 2. ทีม MRA ดำเนินการ Audit Chart & สุ่มก่อน Claim ทุก 1-3 เดือน | - ทีม MRA | รพ.แม่เมาะ |  |  | ทุกไตรมาศน์
3. จัดบริการ Center Logistic และบริหารคลัง (คงคลัง 1.5 ต่อเดือน)
| 4. ศูนย์จัดเก็บรายได้ จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ claim ครบ และทันเวลา | - claim ครบทุกสิทธิ 100% | รพ. แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| ภายใน 30 วัน มีทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกสิทธิ การทวนสอบลูกหนี้ ติดตามการชำระหนี้ | และ sent date 100 %
| 5. พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ และระบบบริการของหน่วยบริการ |  | รพ. แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
งานเวชระเบียน เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง CM รายโรค การเงิน บัญชี Lab ข้ออมูล Hos Xp. (IT.)ฯลฯ
และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง
5. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและกำกับติดตามประเมินผล เครื่องมือประสิทธิภาพทางการเงิน
(Efficiency & Monitoring Management) ผ่านเกณฑ์ TPS มากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 คะแนน)
| 1. เปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงานทุกเดือน กรณีเกินแผน | - แผนผลรายได้และค่าใช้จ่าย | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| ให้ขออนุมัติ นพ.สสจ.ปรับแผนดำเนินการ | ไม่เกินร้อยละ 5
| 2. ทวนสอบและพัฒนาผลการดำเนินงานจากเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ผ่าน | - ผ่านตัวชี้วัดทางการเงิน | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| 3. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากเครื่องมือทางการเงิน |  |  |  |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
- ประสิทธิภาพทางการเงิน (7Plus efficiency) ทุกเดือน และ NEW TPS.
- ต้นทุนผู้ป่วยนอก & ผู้ป่วยใน (Unit cost) เทียบกลุ่ม รพ.เดียวกัน
- ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Score) กลุ่ม 4-7
- ศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยใน (CMI อัตราครองเตียง)
- HGRเปรียบเทียบกลุ่ม รพ.เดียวกัน ได้แก่ ผลผลิต LC&MC (ค่ายา lab เวชภัณฑ์)
- ผลประเมิน New TPS กระบวนการและผลดำเนินงาน <13 คะแนน
- ตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้น
4. การบริหารคลังพัสดุ
| 1. จัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี | - หน่วยจัดซื้อ | รพ. แม่เมาะ |  |  | ตค. 64 และ มีค. 65
| 2. ประชุมเชิงปฎิบัติการการดำเนินงานด้านพัสดุโดยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ | - งานพัสดุ | สสจ.
(2 วัน ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ รพ.พ่อบ้าน/จนท สสอ ผช./จนท รพ.สต รพ.สต.)
| 3. ประชุม/อบรม จนท.ผู้ดำเนินงานด้านพัสดุของหน่วยงาน หน.งาน หน.ฝ่าย | จนท.ของหน่วยงาน หน.งาน หน.ฝ่าย | รพ. แม่เมาะ |  | UC | พ.ย. - ธ.ค. 64 | งานพัสดุ
| 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน์ ด้านการบริหารพัสดุ การบริหารสินค้าคงคลัง | งานพัสดุ และงานการเงิน/บัญชี | รพ.แม่เมาะ | 0 |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | งานพัสดุ และงานการเงิน
สู่ระบบการเงินและบัญชี
| 5. ประชุมคกก.CFO ทุกเดิอน | - ส่งรายงาน CFOให้สสจ. ทุกเดือน |  |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65
| - ติดตามรายงานการประชุมคกก.cfo ทุกเดือน | - CFO.
6 .พัฒนาการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 5 มิติ
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 5 มิติ | คกก.บริหารความเสี่ยง 5 มิติ | รพ. |  |  | 1964-10-01 | ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 มิติ
| 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน | คกก.บริหารความเสี่ยง 5 มิติ | รพ. |  |  | ตค.64 - ก.ย.65 | คกก.ควบคุมภายใน
| 3. กำหนดผู้รับผิดชอบ/ควบคุมกำกับการดำเนินการตามแผน 5 มิติ | คกก.บริหารความเสี่ยง 5 มิติ | รพ. |  |  | 242797 | ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 มิติ
| 4. ประเมินและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 5 มิติ | คกก.บริหารความเสี่ยง 5 มิติ | รพ. |  |  | ทุกไตรมาสน์ | ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 มิติ
| 5. จัดทำแบบประเมินฯ 5 มิติ ทางอิเลคทรอนิกส์ | คกก.บริหารความเสี่ยง 5 มิติ | รพ. |  |  | ทุกไตรมาสน์ | ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 มิติ
| 6. จัดทำแผนพัฒนาองค์กร/ติดตามแผนพัฒนาองค์กร | คกก.บริหารความเสี่ยง 5 มิติ | รพ. |  |  | ทุกไตรมาสน์ | ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 มิติ
(กรณีประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ตามมิติ)
7. พัฒนาการตรวจสอบภายใน
| 1. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานบทบาทหน้าที่ คกก.ตรวจสอบภายใน | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | พย. 64 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 2. การประชุมเตรียมทีมตรวจสอบภายใน | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | พย. 64 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 3. จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน 5 ด้าน มีการรตรวจสอบไขว้ | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | ธค.64 | คกก.ตรวจสอบภายใน
(ด้านการเงิน,บัญชี,บริหารพัสดุ ยา ,เวชภัณฑ์ และจัดเก็บรายได้)
| 4. ดำเนินการออกตรวจสอบภายในตามแผน | รพสต 5 แห่ง | คป.สอ. |  |  | กพ. - สค. 65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 5. รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหารระดับอำเภอทราบ ผอก./สสอ. | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | กพ. - สค. 65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ ให้ สสจ. ทราบ | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | กพ. - สค. 65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 7. ติดตามการรายงานผลการแก้ไข (กรณีมีข้อเสนอแนะ) | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | กพ. -สค. 65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 8. ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ. ร่วมกับทีม สสจ. | คกก.ตรวจสอบภายใน | อ.ใน จ.ลำปาง |  |  | กพ.- สค. 65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
8. พัฒนาการบริหารจัดการการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
9.1 กิจกรรมเพิ่มรายได้
| 1. ประชุม กำกับ ติดตาม กองทุนย่อย อย่างต่อเนื่อง | 3 ครั้ง/เดือน | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คกก จัดเก็บรายได้
| - เพิ่มอัตราครองเตียง |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | องค์กรแพทย์และผู้ป่วยใน
| - กำกับติดตามค่าว่าง/บัตรทองนอกเขต | ทุกราย | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | งานประกันสุขภาพ
| - กำกับติดตาม ตรวจสอบและให้คำแนะนำการบันทึก | ทุกเดือน | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คกก.MRA
เวชระเบียน การให้รหัสโรค
| - ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจสุขภาพพนักงานบริษัท | บริษัท | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | - ประชาสัมพันธ์,
| การให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังการตรวจสุขภาพ | Sub contract |  |  |  |  | งานอาชีวะอนามัย
| ผ่านระบบสารสนเทศ Social media หนังสือราชการ | จำนวน 25 บริษัท
| - ประชาสัมพันธ์การบริการตรวจสุขภาพข้าราชการ |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | - ประชาสัมพันธ์,
| รัฐวิสาหกิจ ผ่านระบบสารสนเทส Social media | [5 empty] | งานอาชีวะอนามัย
หนังสือราชการ
| - จัดบริการการใช้สมุนไพร และการพอกเข่าในชุมชน | ทุกหมู่บ้าน | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | งานแพทย์แผนไทย
| - จัดบริการกายภาพบำบัดในชุมชน | ทุกหมู่บ้าน | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | งานกายภาพ
| - จัดบริการ Dental servic plus ใน PCU | ทุกPCU | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | งานทันตกรรม
| 2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการ ความ | ทุกเดือน | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คกก จัดเก็บรายได้
ทันเวลา การบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนให้ครบถ้วน
ถูกต้อง เคลมได้ครบ ทุกกองทุนย่อยของ UC
และสิทธิอื่นๆทุกเดือน
| 3. ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในก่อนส่งclaimทุกราย | ทุกวัน | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | จท.เวชสถิติ
| 4. บริหารจัดการลูกหนี้โดยใช้โปรแกรม RCM ให้ | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คณะทำงานRCM
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
8.2. กิจกรรมลดรายจ่าย
| 1. ลดโอทีทุกจุดบริการ | 10 หน่วยงาน | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คกกCFO ระดับอำเภอ
- กำหนดวงเงินค่าตอบแทนทุกจุดบริการ
10% โดยให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการภาย
ในหน่วยงาน
| 2. งดการเบิกเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด,ภายในอำเภอ |  |  | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | จนท. ทุกคน
ค่าพาหนะเดินทางภายในจังหวัด ให้เฉพาะนอกเมือง ต่างอำเภอ/ต่างจังหวัด
8.3 ลดต้นทุนยา
| 1. กำหนดมาตรการการสั่งจ่ายยา ลดยาที่จ่าย |  |  | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | กลุ่มงานเภสัชกรรม
ในแต่ละครั้ง ( Unit price) ในกลุ่มโรคที่มีการ
สั่งยาเกินความจำเป็น (Poly pharmacy)
2. ควบคุมกำกับการสั่งจ่ายยา การบริหารยา
ของผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มยาที่มีมูลค่าสูงใน
กลุ่มยาโรคเรื้อรัง ทำมาตรการของการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล
3. วางระบบการเบิก-จ่าย ยา ของโรงพยาบาล
และ รพ.สต. ด้วยระบบ fixed stock
4. ลดต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
-ทบทวนแผน/รายการ เวชภัณฑ์มิใช่ยาที่
ไม่จำเป็น และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
- เพิ่มการคิดราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา
- มีระบบ fixed stock ในหน่วยงานย่อยและ
รพ.สต.เพื่อให้มีการสำรองยาอย่างเหมาะสม
| 8.4 ลดค่าสาธารณูปโภค |  | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คกก.ประหยัด
| - ทบทวนคณะกรรมการประหยัดพลังงาน | [5 empty] | พลังงาน
- จัดทำแนวทางการประหยัดพลังงาน น้ำ ไฟ
และสื่อสารลงสู่หน่วยงานต่างๆ
- คณะกรรมการกำกับติดตาม ตามแนวทาง เดือนละ 1 ครั้ง
8.5 กำกับแผนทางการเงิน
| - วิเคราะห์ความเสี่ยง กำกับติดตาม ปรับแผน Plan - fin | คกก.CFO. | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คกกCFO ระดับอำเภอ
| - ตรวจสอบการทำแผน Planfin ปีงบ 64 | คกก.CFO. | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 , มี.ค.65 | คกกCFO ระดับอำเภอ
และการปรับแผนครึ่งปีเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางการเงิน Plan - fin Plus :
เชื่อม HGR กับ Planfin การวิเคราะห์ Unit cost
| - ตรวจสอบการติดตามการบริหารจัดการแผน | คกก.CFO. | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | คกกCFO ระดับอำเภอ
ทางการเงิน (Planfin)ผ่านระบบติดตามแผน
ทางการเงิน (MCS:Management Control System)
- นำเสนอผลการบริหารแผนทางการเงินการ
คลัง รายไตรมาศในที่ประชุมประจำเดือน
| - ประเมินขบวนการจัดระบบจัดการด้านแผน |  | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | งานการเงิน
การเงิน บัญชี การชำระหนี้บริการ หนี้การค้า
จัดเก็บรายได้ ควบคุมรายจ่ายและพัสดุ สู่ความ
เป็นเลิศ (Smart Hospital)
- บริหารจัดการอย่างมีระบบ Business Unit:
- บริหารจัดการหนี้สินบริการ มีมาตรการการชำ
หนี้บริการ และตรวจสอบหนี้ระหว่าง รพศ&รพช.
-. กำกับติดตามแผนการใช้งบลงทุน
(งบค่าเสื่อม)และรายงานผลการดำเนินงาน
| 8.6 การควบคุมกำกับค่าใช้จ่าย |  | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | จนท.จัดซื้อ (พัสดุ)
| - กำหนดผู้รับผิดชอบตามหมวด/ประเภท | [5 empty] | จนท.เบิกจ่าย (การเงิน)
รายจ่ายเพื่อควบคุมกำกับให้เป็นไปตามแผน
8.7 การบริหารการพัสดุ
| 1 กำหนดผู้ควบคุมแผนบริหารหนี้ |  | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | ต.ค.64 - ก.ย.65 | งานพัสดุ
2 กำหนดผู้ควบคุมแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง
3 ให้มีการรายงานผลทุกเดือน
4 พัฒนาการใช้โปรแกรมคลังวัสดุ
ทุกประเภท ให้เหมือนกัน (INVC)
5 มีการจัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกหมวด
- ยา และเวชภัณฑ์
- เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวิทยาศาสตร์ฯ
- LAB.
- ทันตกรรม
- วัสดุทั่วไป
| 9.4 ดำเนินการออกตรวจสอบภายในตามแผน | รพสต 5 แห่ง | คป.สอ. |  |  | กพ-สค65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 9.5 รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหารระดับอำเภอทราบ ผอก./สสอ. | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | กพ-สค65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 9.6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ ให้ สสจ. ทราบ | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | กพ-สค65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 9.7 ติดตามการรายงานผลการแก้ไข (กรณีมีข้อเสนอแนะ) | คกก.ตรวจสอบภายใน | คป.สอ. |  |  | กพ-สค65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 9.8 ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ. ร่วมกับทีม สสจ. | คกก.ตรวจสอบภายใน | อ.ใน จ.ลำปาง |  |  | กพ-สค65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
|  | รวมงบประมาณ |  | 18200 | UC
Note on E19: จนท.รพ./สสอ/รพ.สต.จำนวน 14 คน ค่าอาหารและอาหารว่าง จำนวน 130 บาท รวม 10 เดือน

## 3ITA
แผนปฎิบัติการสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence)
งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ : ITA / แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล และองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA(ร้อยละ 90)
ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ..................
มีคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ระดับจังหวัดและอำเภอปีงบประมาณ 2564
ผลการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020403
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA. อ.แม่เมาะ
แนวทาง: ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
กำหนดโครงการที่จะทำร่วมกัน
| 1.1 ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงาน ITA รพ/สสอ | 15 คน | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตุลาคม 2564 | คกก ITA
| 1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้าน ITA งานภารกิจหลัก/พัสดุ/ระบบคุณธรรมโปร่งใส/เครือข่าย | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตุลาคม 2564 | คกก ITA
| 1.3 ประชุมคณะทำงาน ITA ทบทวนบทบาทหน้าที่ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ITA หน่วยงาน | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | - | พ.ย.64, ก.พ.65, | คกก ITA
พ.ค.65, ส.ค.65
| 1.4 ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจรรยาข้าราชการ/จรรยาบรรณ ขรก. วินัย/ความรับผิดทางละเมิดให้เจ้าหน้าที่ | จนท. 150 คน | อ.แม่เมาะ | บูรณาการกับกิจกรรมคุณธรรม | เงินบำรุง | มค-มีค 65 | คกก ITA
| 1.5 ประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ | 4 ครั้ง/ปี | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ธ.ค. 64, มี.ค.65 | คกก ITA
| 1.6.ดำเนินการประเมิน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ |  |  |  |  | , มิ.ย.65, ส.ค.65
| 1.7 ติดตามประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA | 4 ครั้ง/ปี | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ธ.ค. 64, มี.ค.65 | คกก ITA
, มิ.ย.65, ส.ค.65
1.8. กิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบงาน ITA
| (1) ดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก (ไม่ใช่งานสนับสนุน) | 1 โครงการ | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | 1964-12-01 | คกก ITA
| 1) คณะทำงานณTA คัดเลือกแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก (ไม่ใช่งานสนับสนุน) ที่บุคคลภายนอก (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) |  | สสอ.แม่เมาะ |  |  | มค-มีค 65
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/ทำแผน/ดำเนินงานโครงการ แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก
| 2) ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การจัดทำรายงานสรุปผล |  |  | 0 | - | มค-กย 2565 | คกก ITA
3) กำหนดผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสาร ตามแผนงาน/โครงการ
| (2) ดำเนินจัดทำคู่มือ Flow ขั้นตอน การดำเนินงาน ตามแผนงาน /โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก | 1 ครั้ง | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | 1964-12-01 | คกก ITA
| (3) แสดงขั้นตอนระบบการป้องกัน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินจัดทำคู่มือ Flow ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ |  | สสอ.แม่เมาะ
ตามภารกิจหลักที่เลือกตาม ข้อ (2)
| (4) ดำเนินการกำหนดมาตรการและกลไก พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงาน |  | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 1) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของปีที่ผ่านมา |  | สสอ.แม่เมาะ
2) จัดทำ/เผยแพร่แผนซื้อจัดจ้างประจำปี
3) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ
4) เวียนหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจ
5) จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามระเบียบ
6) สรุปรายงานผลซื้อ/จ้าง สขร.รายเดือน เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565 คัดเลือกเรียงลำดับงบประมาณสุงสุด 5 อันดับ
(งบลงทุน) คัดเลือกเรียงลำดับ งบประมาณสุงสุด 5 อันดับ (งบดำเนินงานฯ)
| (5) กำหนดมาตรการ กลไก หรือเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 1) จัดทำคำสั่ง ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 2) บันทึกข้อมูลที่เปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | งาน IT (นิยม)
| 4) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก. คปสอ.
| 4.1) จัดทำแผน/อนุมัติแผนปฎิบัติราชการ (แผนยุทธศาสตร์) |  |  |  |  | ตค.64 - ธค.64
4.2) การกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน
4.3) สรุปผลการดำเนินการตามปฎิบัติราชการประจำปี
4.4) เผยแพร่ผลการดำเนินงานแผนปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์
| (6) ระบบรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากร |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
1) ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินดีเด่น และดีมาก
2) จัดทำกรอบแนวทางและการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ
3) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั้งองค์กร
| (7) การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คกก ITA
1) ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้บริหาร และมีการทำพันธสัญญา/การเผยแพร่บนเว็บไซต์
2) เผยแพร่เจตจำนงฯและภาพกิจกรรม
(8) จัดทำมาตรการ กลไกเกี่ยวกับการร้องเรียนฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
| 1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ | 10 คน | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คกก.RM
| 2) ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ไปรษณีย์ แอพลิเคชั่นหรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม | ผู้รับบริการ | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 3) คู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน |  |  | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คกก.RM
| 4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน |  |  | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คกก.RM
| 5) รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 2 รอบต่อปี | 2 ครั้ง |  | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | ศูนย์รับเรื่องฯ (อัศมา)
| 6) มีการเผยพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน | 2 ครั้ง |  | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | งาน IT (นิยม)
| (9) การกำหนดมาตรการกำหนดมาตรการ กลไก เกี่ยวกับการรับสินบน |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 1) ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ |  |  |  |  | มค-มีค 65
2) กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
3) รายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบน
| (10) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
1) ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์สร้างวัฒนธรรมในองค์กรคุณธรรม (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) ผ่านชมรมจริยธรรม การขับเคลื่อนแผน "ชมรม STRONG"
กิจกรรมชมรมจริยธรรมของ รพ. และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
| 1.1 แต่งตั้ง/ทบทวน คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน | 10 คน | รพ./สสอ. | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คณะทำงาน
| 1.2 ลงทะเบียนชมรมจริยธรรม | 214 คน | รพ./สสอ. | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | ชมรมจริยธรรม
| 1.3 จัดประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์/ข้อตกลงของผู้บริหาร และสมาชิกในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเป็นลายลักษณ์อักษร |  | รพ./สสอ. | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คณะทำงาน
| 1.4 กำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดี ที่อยากทำ ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ |  | รพ./สสอ. | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คณะทำงาน
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
- ร่วมกันประหยัด ด้านพลังงาน และวัสดุต่างๆ
- มาปฎิบัติงานตรงเวลา
- การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตบริการ
- จิตอาสา ร่วมพัฒนา
| 1.5 จัดทำแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน |  | รพ./สสอ. | 0 | - | ตค.64 - ธค.64 | คณะทำงาน
| 1.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการฯ |  | รพ./สสอ. | 0 | - | 16 มี.ค./15 ก.ย. 65 | ชมรมจริยธรรม
| 1.7 รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการฯ |  | รพ./สสอ. | 0 | - | 16 มี.ค./15 ก.ย. 65
| 2) ประกาศเจตนารมย์ของผู้บริหารด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สร้างค่านิยม MOPH ใช้เครื่องมือ 3 ป 1 ค |  |  |  |  | ตค.64 - ธค.64
| 3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการ จรรยาข้าราชการ | [5 empty] | คณะทำงาน
| (11) การดำเนินการกลุ่มบริหารที่โปรงใส การดำเนินการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 1) แผนการดำเนินงานของกลุ่มที่ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น |  |  |  |  | ตค.64 - ธค.64 | คกก ITA
| 2) กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผน |  |  |  |  | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 3) รายงานสรุปผลของกลุ่ม |  |  |  |  | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
(12) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์/ความรู้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยขน์ทับซ้อน
| 1) จัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน | 5 รพ.สต. | อ.แม่เมาะ | 4000 | UC | ตค64 - มีค 65 | สสอ.
2) จัดทำรายงานการประชุมประโยขน์ทับซ้อน
| (13) วางระบบป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
| 1) จัดทำแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ |  |  |  |  | ตค 64 - ธค 64
1.1.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
1.2.แผนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัย
1.3.แผนบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
1.4.แผนการตรวจสอบภายใน
| 2) จัดทำรายงานกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริตมิชอบ (1.1-1.4) ผลการดำเนินการ |  | รพ.แม่เมาะ | 0 | - | ธค 64 | คกก ITA
| เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน เช่น ประกาศเจตจำนงสุจริต (ดำเนินการภายในเดือนธันวาคม2564) |  | สสอ.แม่เมาะ
- การดำเนินงานมาตรการการรับของขวัญ การใช้รถราชการ มาตรการด้านการประชุมอบรม ค่าตอบแทน ด้านพัสดุฯลฯ
3) เผยแพร่ผลการดำเนินงาน
4) มีหลักฐานการชี้แจงเจ้าหน้าที่ มีคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ
| (14) การกำหนดมาตรการ&ระบบตรวจสอบการปฎิบัติงาน |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
2) จัดทำ Flow มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3) จัดทำแนวทางการตราวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4) บันทึกอุบัติการณ์ความเสี่ยง รายงานผู้บริหาร
| (15) การอำนวยความสะดวกประชาชน งานบริการ |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
1) จัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกประชาชน
2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกประชาชน
3) มีหลักฐานการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
| 1.9 ดำเนินงานด้านอื่นๆ ด้านการบริหารพัสดุ |  | อ.แม่เมาะ | 0 | - | ตค.64 - กย 65 | คกก ITA
(1) บันทึกโปรแกรมงบลงทุน
| (2) พัฒนาความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดหา จัดทำแผนพัสดุ กำกับจัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |  |  | ตค.64 - ธค.64
(3) เข้าร่วมการประชุม/อบรม ให้ความรู้ด้านพัสดุ
2.ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
| 1.ทบทวนคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง | 20 คน | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ธค 64 | คกก ควบคุมภายใน
| 2.ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายในเสนอให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ |  | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | มี.ค. , มิ.ย. และ | และบริหารความเสี่ยง
| 3. ประชุมคณะทำงานฯ การตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ทบทวน Flow/ มาตรฐานการทำงาน หน่วยงาน | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ตค.64 - ธค.64 | ภาคีเครือข่าย
| 4. ทบทวนระบบควบคุมภายในและเจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทำ Flow chart | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 |  | คกก ควบคุมภายในฯ
| 5.ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน/ความเสี่ยง จัดทำแผนพัฒนาองค์กร | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 |  | คกก ควบคุมภายในฯ
| 6.จัดทำรายงานระบบควบคุมภายในทุกส่วนงาน | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 |  | คกก ควบคุมภายในฯ
- ส่วนงานย่อย ทำรายงาน ปค.4 ปค.5
- หน่วยงานทำรายงาน ปค.4 ปค.5 ปส.
| 7.ระบบกำกับติดตามประเมินผลทุก 12 เดือน | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 |  | คกก ควบคุมภายในฯ
| 8. การประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ระบบควบคุมภายใน 5 มิติ : ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ | 4 ครั้ง/ปี | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ธ.ค. 64, มี.ค.65 | คกก ควบคุมภายในฯ
| และการดำเนินงานตามแผนแก้ไขความเสี่ยงรายไตรมาส |  |  |  |  | มิ.ย. 65, ก.ย.65
| 8.1. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 5 มิติ | 15 คน | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค64 | คกก ควบคุมภายในฯ
| 8.2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน |  |  |  |  | ตค64 | คกก ควบคุมภายในฯ
| 8.3. ควบคุมกำกับให้มีผู้รับผิดชอบหลัก ดำเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค.64 - กย 65 | คกก ควบคุมภายในฯ
| 8.4. จัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมิน 5 มิติ ระบบอิเลคทรอนิกส์ ส่งเวปไซต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค.64 - กย 65 | คกก ควบคุมภายในฯ
| 8.5. ประเมินและรายงานผลการ บริหารความเสี่ยง 5 มิติทุกไตรมาสและประเมินในรูปคณะกรรมการฯ | 4 ครั้ง/ปี | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ธ.ค. 65, มี.ค.65 | คกก ควบคุมภายในฯ
มิ.ย. 65, ก.ย.65
3. การตรวจสอบภายใน
| 1. ทบทวนแต่งตั้งคณะทำงานบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบภายใน | รพ.สต. 5 แห่ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ก.พ. , มิ.ย. 65 | คกก.ตรวจสอบภายใน
| 2. การประชุมเตรียมทีมตรวจสอบภายใน | 1 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | มค 65 | ภาคีเครือข่าย
| 3. จัดทำแผน/ดำเนินการตรวจสอบภายใน รพสต. ด้านการเงินบัญชี บริหารพัสดุ ยา/เวชภัณฑ์/จัดเก็บรายได้ โดยทีม (รพ.&สสอ) | 2 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | มค 65 | คกก.ตรวจสอบฯ
| 4. ดำเนินการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน | รพ.สต. 5 แห่ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ก.พ. , มิ.ย. 65 | คกก.ตรวจสอบฯ
| 5. รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ | 2 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ก.พ. , มิ.ย. 65 | คกก.ตรวจสอบฯ
| 6. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ | 2 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | ก.พ. , มิ.ย. 65 | คกก.ตรวจสอบฯ
| 7. ติดตามการรายงานผลการแก้ไข กรณีมีข้อเสนอแนะจาก รพ.สต | 2 ครั้ง | อ.แม่เมาะ | 0 | 0 | มี.ค. , ก.ค. 65 | คกก.ตรวจสอบฯ
|  |  |  | 4000 | UC
Note on E21: mm: ค่าตอบแทนวิทยากร6ชั่วโมงๆละ600=3600.- ค่าอาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม 130*150*1ครั้ง=19,500.- ค่าป้ายไวนิล 400.-
Note on E91: mm: รอความชัดเจน ประชุมเขต 1, 2 ,3 ในวันที่ 30-31 ต.ค. 62 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด