## สรุปแก้ไขปัญหา
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |  |  |  |  | รวมงบประมาณ
|  |  | UC | สปสช. | สสจ. | PPA | งบ อื่นๆ
1 | 020501 | โครงการให้ความรู้แก่อสม.ในเขต อ.แม่เมาะ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | 47500 | 47500 | อนุมัติแล้ว
2 | 020502 | โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลแม่เมาะ | 29100 |  |  |  |  | 29100 | อนุมัติแล้ว
3 | 020503 | โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผล คปสอ.แม่เมาะ | 9100 |  |  |  |  | 9100
4 | 020504 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ | 9000 |  |  |  |  | 9000
5 | 020505 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กอำเภอแม่เมา | 34950 |  |  |  |  | 34950
6 | 020506 | โครงการ แปรงฟันคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอแม่เมาะ | 10800 |  |  |  |  | 10800
รวม แก้ไขปัญหา ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงิน |  |  | 92950 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 140450

## 1อบรม อสม
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ. แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งาน สัปดาห์แห่งการให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล และการมีส่วนร่วมให้ความรู้และวิธีป้องกันแก่ชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. อสม.และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะมีความรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น80%
2. อสม.และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะมีความรู้เรื่องการป้องกันและการปฐมพยาบาลเพิ่มขึ้น80%
3.เข้าอบรม มีความรู้ สามารถเผยแพร่ และปฏิบัติการช่วยเหลือในให้การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เป็นที่ตั้งของเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ อุตสาหกรรม พลังงานที่เก่าแก่ ใหญ่โต บันทึกถึงเหตุการณ์มลพิษทางอากาศจากเหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แม่เมาะ เมื่อต้นฤดูหนาวปลายปี 2535 ซึ่งก่อผลกระทบต่อคน พืช และสัตว์เลี้ยง เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Flue gas desulfurization: FGD) ที่เริ่มใช้ระบบนี้เมื่อปี 2538 บางเครื่อง และติดตั้ง
เพิ่มแล้วเสร็จในปี 2541 ทำให้ก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้ถ่านหิน โดยเฉพาะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือ กัมมะถัน ถูกดักจับไว้และตรวจวัดและรายงานคุณภาพอากาศออนไลน์ให้อยู่ในระดับปลอดภัยตลอดเวลา
อีกทั้งโลหะหนักอื่นๆในอากาศ ดิน น้ำ ตลอดจนฝุ่นควัน เสียง น้ำเสีย ลานทิ้งดิน ทั้งจากบ่อเหมืองและโรงไฟฟ้า การจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในพื้นที่เรื่อง “มลพิษ สิ่งแวดล้อม การป้องกัน
และการปฐมพยาบาล และการมีส่วนร่วมให้ความรู้และวิธิป้องกันแก่ชุมชน เรื่องอันตรายของมลพิษในสิ่งแวดล้อมและอาการผิดปกติเบื้องต้นของระบบทางเดินหายใจ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที
โดยในการนี้ ทางกองการแพทย์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว ให้กับ อสม.และประชาชนจำนวน 60 คนจาก 5หมู่บ้านขึ้น
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | โครงการสัปดาห์แห่งการให้ความรู้ อสม.และประชาชนในเขตอ.แม่เมาะ
เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล
รายละเอียดกิจกรรม
| 1. ประชุม/ ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง | 1ครั้ง |  |  |  | ตค.64 | ศูนย์เวชฯ
| 2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | พย.64
| 3.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร |  |  |  |  | พย.64
| 4..ดำเนินการจัดอบรมตามแผนงานในโครงการ | 60 คน | ห้องประชุม ชัยพฤกษ์ | 47500 | กฟผ. | 3 ธค.64 | รพ.แม่เมาะ
| 5.สรุปรายงานผลการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | ธค.64
| รวมงบประมาณ |  |  | 47500 | กฟผ.

## 2ศูนย์จัดเก็บ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพแห่งชาติ |  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : 1. ศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลร้อยละ 90
2. บุคลากรสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 มีคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข มีความถูกตามรหัส
และโครงสร้างมาตรฐาน ร้อยละ 99.9 ความทันเวลา ร้อยละ 100
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020502
โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลแม่เมาะ
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ มีคุณภาพ
1.1 การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล ระดับอำเภอ
| 1.1.4. ทุก รพ.สต. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ที่ได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจาก | รพ.สต.ทุกแห่ง | รพ.สต. 5 แห่ง | - | - | ทุกวัน | นิยม /
| โปรแกรม OPPP-2010 แล้วส่งไปยัง Data Center ระดับอำเภอ (EH) และรายงานผล | รพ.มม. |  |  |  |  | กิตติยพงษ์
การตรวจสอบข้อมูลให้ผู้บริหารระดับอำเภอ
1.2.2 การพัฒนาแฟ้มบริการ
| 1.2.2.1) ตรวจสอบความเชื่อมโยง ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงกันและเท่ากันของกลุ่มแฟ้ม |  | รพ.สต. 5 แห่ง | - | - | ทุกเดือน | รพ.สต. 5 แห่ง
| ผู้ป่วยใน 43 แฟ้ม กับ 12 แฟ้ม |  | / รพ.มม. |  |  |  | / รพ.มม.
- จำนวนผู้ป่วย
- จำนวนวันนอน วันที่รับ Admit วันที่ Discharge
- บันทึกแผนกที่รับผู้ป่วย/วินิจฉัย ทุกต้องเป็นจริง
- การให้ระหัสการวินิจฉัยโรค เวลาที่วินิจฉัยโรค
- การให้รหัสหัตถการ วันที่และเวลาการทำหัตถการ ราคา ค่าใช้จ่าย
- รหัสยาและเวชภัณฑ์ จำนวนที่จ่าย ราคา วันที่เริ่มให้ยา
- ข้อมูลการรับ-ส่งรักษาต่อ (ฟิวด์ ที่เกี่ยวข้องกับการ Refer)
- ข้อมูล DRG, RW, ADJWR, สิทธิ์การรักษาพยาบาล
1.2.2.2) ส่งข้อมูลข้อมูล 12 แฟ้ม เว็บ CMI เขต 1 และ สสจ. ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
2.เพิ่มสมรรถนะด้าน Digital Completency ของเจ้าหน้าที่
| - อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ | 20 คน | รพ.แม่เมาะ | 29100 | UC | 18-19 ธค.64 | รพ.มม.
ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล ระบบบัญชีลูกหนี้
ค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นมาตรฐานตรวจสอบและติดตามได้สะดวกรวดเร็ว” โดยใช้
เครื่องมือทางการเงินการคลัง และโปรแกรมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
(RCM : Receive Claim Management)
|  |  | รวมงบประมาณ | 29100 | UC
|  |  |  | 29100 | UC
Note on C32: พยาบาล ER 5 พยาบาล OPD 4 พยาบาล IPD 3 รพสต. 5 จ.เวชสถิติ 2
Note on E32: - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งระบบโปรแกรมลูกหนี้ เป็นเงิน 19,900 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร (กิโลเมตรละ 4 บาท) ปรับ word ด้วย เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 ครั้งๆละ 2 คืนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน ๆ ละ 80 บาท จำนวน 1 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 3,200 บาท - อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ 2 วัน เป็นเงิน 2,000 บาท

## 3กำกับ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งาน : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ |  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ : 1. ร้อยละของแผนงานโครงการได้รับการดำเนินการร้อยละ100
2. แผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายตามบริบทของแต่ละอำเภอและมีกิจกรรมและงบประมาณที่เหมาะสม
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 67.68 (ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ก.ย 64)
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
3 | รหัสโครงการ 020503
โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามและประเมินผล คปสอ.แม่เมาะ
| 1. ทบทวนทีมยุทธศาสตร์/ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ | 1 ทีม | คปสอ.แม่เมาะ | - | - | ธค.64 | ทีมยุทธศาสตร์
| 1.1 ตั้งผู้รับผิดชอบแผนระดับอำเภอ / ยุทธศาสตร์ / โครงการหลัก จาก รพ.-สสอ. | [5 empty] | อำเภอ
| 2. จัดตั้งทีมติดตามนิเทศงานระดับอำเภอ | ทีมเล็ก2 ทีม | คปสอ.แม่เมาะ | - | - | ตค.64-กย65 | ทีมยุทธศาสตร์
| 2.1 ทบทวนทีมนิเทศงาน | [5 empty] | อำเภอ
| 2.2 กำหนดกิจกรรม/งานสำคัญของการติดตามทีมนิเทศงาน และทีม | 5 แห่ง | รพ.สต.ทุกแห่ง | บูรณาการ | - | ครั้งที่ 1มค.65 | รพ.สต.ทุกแห่ง
| ตรวจสอบภายใน |  |  | CFO |  | ครั้งที่ 2 มีค.65 | รพ.สต.ทุกแห่ง
| 2.3 เน้นออกนิเทศงานตามแผนที่กำหนดไว้ |  |  |  |  | ครั้งที่ 3 พค.65 | รพ.สต.ทุกแห่ง
| 2.4 เสริมรูปแบบให้มีการประชุม คปสอ.สัญจร |  |  |  |  | ครั้งที่ 4 กค.65 | รพ.สต.ทุกแห่ง
| 3. มีการติดตามการดำเนินงานผ่านเวทีการประชุม คปสอ., ผอ.รพ.สต., | ทุกเดือน | คปสอ.แม่เมาะ | - | - | ตค.64-กย65 | ทีมยุทธศาสตร์
| กลุ่ม line ของ คปสอ. และจัดสรุปประชุมผลการนิเทศ | [5 empty] | อำเภอ
3.1. การประชุมประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 12 เดือน
| 1.1 จัดประชุมประเมินผลงาน รอบ 6 เดือน | 1 ครั้ง/35 คน | รพ.แม่เมาะ | 4550 | UC | เม.ย 65 | คปสอ.มม.
| 1.2 จัดประชุมประเมินผลงาน รอบ 1 ปี | 1 ครั้ง/35 คน | นอกสถานที่ | 4550 | UC | กย.65 | คปสอ.มม.
3.2 บันทึกโครงการในโปรแกรมระบบบริหาร
| - ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องแจ้งผ่านให้ผู้รับผิดชอบกำกับแผนระดับอำเภอ | ทุกเดือน | คปสอ.แม่เมาะ | - | - | ตค.64-กย65 | ทีมยุทธศาสตร์
| ก่อน(หลัง ดำเนินการ ถ้ามีการปรับเปลี่ยนทั้งกิจกรรม และงบประมาณ) | [5 empty] | อำเภอ
ดำเนินการ เพื่อลงบันทึกในโปรแกรมทุกครั้ง
| 4 มีการติดตามกำกับการดำเนินการตามแผนในที่ประชุมประจำเดือน | ทุกเดือน | คปสอ.แม่เมาะ | - | - | ตค.64-กย65 | ทีมยุทธศาสตร์
| - บรรจุวาระการติดตามแผน ในการประชุม กกบ. และ คปสอ. | [5 empty] | อำเภอ
| 5 ตรวจสอบการบันทึกระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการโดย | ทุกเดือน | คปสอ.แม่เมาะ | - | - | ตค.64-กย65 | ทีมยุทธศาสตร์
| ผู้รับผิดชอบกำกับแผนระดับอำเภอ | [5 empty] | อำเภอ
| 6. นำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในเวที คปสอ. | ทุกเดือน | คปสอ.แม่เมาะ | - | - | ตค.64-กย65 | ทีมยุทธศาสตร์
อำเภอ
|  |  | รวมงบประมาณ | 9100 | UC
Note on E17: - บูรณาการโครงการการเงินการคลัง
Note on E24: - ค่าอาหารกลางวัน 80บาท/คน 35 คน =2,800 บาท - อาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 35 คน = 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 4,550 บาท
Note on E25: - ค่าอาหารกลางวัน 80บาท/คน 35 คน =2,800 บาท - อาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 35 คน = 1,750 บาท รวมเป็นเงิน 4,550 บาท

## 4ทันตแม่&เด็ก
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งาน.งานอนามัยแม่และเด็กทันต |  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ข้อมูลพื้นฐาน :
1. หญิงตั้งครรภ์ - ได้รับการตรวจช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน ร้อยละ 28.13
2. เด็กก่อนวัยเรียน - ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ 21.95, ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ 3.62
- เด็ก 18 เดือน ปราศจากโรคฟันผุ - caries free อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 100 จังหวัด = ร้อยละ 96.79
- เด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ - caries free อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 46.81 จังหวัด = ร้อยละ 64.47
ประเด็น :
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและได้รับทันตสุขศึกษาทุกราย
2. เด็ก 0-2 ปี ที่มารับวัคซีนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ทาฟลูออไรด์ และผู้ปกครองได้รับทันตสุขศึกษาดูแลสุขภาพช่องปากเด็กทุกราย
ปัญหา :
1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมาส่งผลให้ทันตบุคลากรต้องงดออกให้บริการทันตกรรมในคลินิก ANC และ WCC
และปรับบทบาทหน้าที่เพื่อไปช่วยงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น งานด้านคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 และ ช่วยงานให้บริการวัคซีนโควิด 19
2. การให้บริการตรวจช่องปากและทาฟลูออไรด์ ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้รอรับบริการท่านอื่น เนื่องจากเป็นจุดบริการร่วมกัน
3. การให้ความรู้ทันตสุขศึกษารูปแบบเดิม (แบบ face to face) ไม่เป็นจุดสนใจ อีกทั้งผู้ป่วยยังมองไม่เห็นภาพ จึงทำให้ผู้รับบริการยังไม่เกิดการตระหนักและไม่เข้าใจถึงปัญหาสุขภาพช่องปาก
4. ทันตบุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกให้บริการ wcc ใน รพ.สต. เนื่องจากทุก รพ.สต. มีการให้บริการในวันเดียวกัน
แนวทางการแก้ไข :
1. จัดสรรอัตรากำลังทันตบุคลากรใหม่ให้เพียงพอต่อออกให้บริการ ANC และ WCC โดยสวมชุดป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง (เสื้อกาวน์, หมวก, mask, face shield)
2. ประสานกับฝ่ายงานปฐมภูมิเพื่อขอจัดพื้นที่หรือห้องแยกสำหรับการให้บริการตรวจช่องปากและทาฟลูออไรด์แก่ผู้รับบริการเพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิด 19
3. ปรับรูปแบบการให้ความรู้โดยการใช้สื่อวิดีโอ คลิป หรือสื่อออนไลน์ ที่เข้าใจง่ายน่าสนใจ และผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่ายเพื่อสามารถกลับไปหาชมต่อได้เองที่บ้าน
4. อบรมเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. เพื่อให้สามารถตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นและสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเด็กได้
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020504
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ
กิจกรรมหลัก จัดบริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปากหญิงตั้งครรภ์
| 1. ตรวจช่องปาก ให้ทันตสุขศึกษาโดยทันตบุคลากร (รายใหม่) | ร้อยละ100/150 คน | รพ. , รพสต. |  |  | ต.ค.64 - ก.ย. 65 | ทันตกรรม
| - ตรวจสุขภาพช่องปาก |  | 6 แห่ง
- ประเมินความรู้ก่อน-หลัง และให้ความรู้ทันตสุขศึกษาที่ถูกต้อง
| - แจกแปรงสีฟันและยาสีฟันหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทุกราย |  |  | 3750 | UC
- ฝึกทักษะการแปรงฟันโดยการควบคุมคราบจุลินทรีย์ (plaque control)
| 2. การให้บริการทันตกรรมแก่หญิงตั้งครรภ์ตามความจำเป็น | 20 คน
(ขูดหินน้ำลาย,อุดฟัน,ถอนฟัน)
| 3. เยี่ยมหลังคลอด โดยทันตบุคลากร หรือจนท. ให้คำแนะนำในการ | 20 คน
ดูแลอนามัยช่องปากทารก
| 4. กำกับติดตามเน้นความครอบคลุมการให้บริการ (สถานบริการ) | 6 แห่ง
กิจกรรมหลัก เฝ้าระวังภาวะสุขภาพช่องปากและจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็ก(0-2ปี) ตามความเสี่ยง
| 1. ตรวจบันทึกผลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรม | ร้อยละ 80/640 คน | รพ. , รพสต. |  |  | ต.ค.64 - ก.ย.65 | ทันตกรรม
| - ตรวจสุขภาพช่องปาก บันทึกจำนวนซี่ฟัน คราบจุลินทรีย์ รอยผุ และ |  | 6 แห่ง
พฤติกรรมเด็กที่มารับวัคซีนใน WBC
- ให้ทันตสุขศึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปกครอง
- ทาฟลูออไรด์วาร์นิชเพื่อป้องกันโรคฟันผุ
| - แจกแปรงสีฟันให้กับเด็ก 18 เดือน | ร้อยละ100/250 คน |  | 2500 | UC
| 2. ฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก ให้กับ ผปค. เพื่อลดคราบ | ร้อยละ 80/640 คน
จุลินทรีย์ โดยการให้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง (Hands on)
| 3. เด็ก 18 เดือน - 3 ปี ได้รับการตรวจฟันและประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ | ร้อยละ 50 |  | 2500 | UC
| และออกติดตามเยี่ยมบ้านในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามจนถึง | ของกลุ่มเสี่ยงสูง
ช่วงอายุ 3 ปี โดยทันตบุคลากร
| 4. ให้บริการทันตกรรมแก่เด็ก 0-2 ปี ตามความจำเป็น | ร้อยละ 100/880 คน
| 5. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน รพสต. ให้สามารถ | 10 คน |  | 250 | UC
ตรวจช่องปาก และสังเกตเห็นปัญหาสุขภาพช่องปากระยะแรกได้
6.พัฒนาสื่อในการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็ก
รวมงบประมาณทั้งโครงการ |  |  |  | 9000 | UC
|  |  | งบ UC | 9000 | UC
Note on E34: แปรงฟัน + ยาสีฟัน ชุดละ 25 บาท *150ชุด = 3750 บาท
Note on E48: แปรงฟัน ด้ามละ 10 บาท *250 ด้าม =2,500 บาท
Note on E51: ชุดของขวัญเยี่ยมบ้าน ชุดละ 50 บาท *50 ชุด =2,500 บาท
Note on E55: ค่าอาหารว่าง 25 บาท *10 คน

## 5ทันตศูนย์เด็ก
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งาน.ศูนย์เด็ก |  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
- ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) อำเภอแม่เมาะ ร้อยละ 46.81
- เด็กได้รับการตรวจฟันร้อยละ 100
ประเด็น : - เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและการบริการตามความจำเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน ปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ผักปลอดสารพิษ บูรณาการอาหารปลอดภัย และจัดอาหารว่างเป็นผลไม้
- ผู้ปกครองมีความรู้ด้านทันตสุขภาพและมีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้อง
บริบท : - จากการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 64 พบว่า เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 100
เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ร้อยละ 46.81 ซึ่งน้อยกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด
ปัญหา : - เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19 ) ทำให้บุคลากรไม่สามารถออกไปจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทางด้านทันตสุขภาพ
- ภารกิจ/บทบาท ของทันตบุคลากรมีการปรับเปลี่ยน ไปช่วยปฏิบัติงานโควิด ได้แก่ ช่วยจุดคัดกรองผู้ป่วยโควิด การบริการฉีดวัคซีนเป็นต้น
- ทันตบุคลากรไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกับงานอื่นๆ ส่วนใหญ่ดำเนินการเพียงคนเดียว
- ผู้ปกครองให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กน้อย เนื่องจากมีภารกิจในการทำงาน และเด็กส่วนใหญ่ปู่ ย่า ตา ยาย จะเป็นคนดูแล
- สถานการณ์ covid- 19 ทำให้เด็กและผู้ปกครองไม่สามารถร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ
แนวทางในการปฏิบัติ
- ให้ครูทำแผนการสอนโดยมีเนื้อหาการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็ก
- ส่งเสริมป้องกันและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทางสื่อต่างๆให้มากขึ้น
- ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพแก่ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020505
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กอำเภอแม่เมาะ
1. เฝ้าระวังภาวะสุขภาพช่องปากและจัดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็กตามความเสี่ยง
| 1.1 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้รับ | 340 คน | อ.แม่เมาะ | 18700 | UC | ตค64- กย 65 | กาญจนา
การฝึกทักษะการแปรงฟันแห้งแบบลงมือปฎิบัติ(Hands on)
| 1.2 จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านทันตสุขภาพ | 25 คน | อ.แม่เมาะ | 8250 | UC | เม.ย 65 | กาญจนา
แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. พัฒนานโยบาย/มาตรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน
ปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ผักปลอดสารพิษ
บูรณาการอาหารปลอดภัย และจัดอาหารว่างเป็นผลไม้
| 2.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ | 340 คน | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค 64- กย 65 | กาญจนา
เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| 2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 8 ศูนย์ | อ.แม่เมาะ | 8000 | UC | ต.ค 64- กย 65 | กาญจนา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
- จัดอาหารว่างด้วยผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห์
- เน้นการดื่มนมจืด
- ผักปลอดสารพิษ
- พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการ
- ศูนย์เด็ก อ่อนหวานปลอดน้ำอัดลม ลูกอม ขนม
| 2.3 ให้บริการทันตกรรมตามความจำเป็น |  | อ.แม่เมาะ
| - ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่มีความเสี่ยง | ร้อยละ 100 |  |  |  | ตค64- กย 65 | กาญจนา
| - หัตถการทันตกรรม | ร้อยละ 20 |  |  |  | ตค64- กย 65 | กาญจนา
| 2.4 ประเมินสภาวะช่องปากและดำเนินการ |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค64- กย 65 | กาญจนา
เยี่ยมบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยเฉพาะการทำความสะอาดช่องปากโดยผู้ปกครอง
3. เด็ก 3- 5 ปี
| 3.1 ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก | ร้อยละ100 | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค64- กย 65 | กาญจนา
| 3.2 ให้บริการทันตกรรมตามความจำเป็น |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค64- กย 65 | กาญจนา
| - ทาฟลูออไรด์วานิชในเด็กที่มีความเสี่ยง | ร้อยละ100
| - หัตถการทันตกรรม | ร้อยละ 20
รวมงบประมาณทั้งโครงการ |  |  |  | 34950 | UC
|  |  | งบ UC | 34950 | UC
Note on E30: ค่าอาหารว่าง 340คน*25 บาท =8,500 บาท ค่าแปรงสีฟัน 340 คน* 30 บาท =10,200 บาท
Note on E32: ค่าอาหารกลางวัน 25 คน* 80 บาท = 2,000 บาท ค่าอาหารว่าง 25 คน* 2 มื้อ* 25 บาท =1,250 บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท
Note on E39: ค่าวัสดุอปกรณ์ 8,000 บาท

## 6ทันตวัยเรียน
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งานวัยเรียน |  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 71 เด็กอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity free) ร้อยละ82
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ประเด็น : - มีกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ และการใช้ไหมขัดฟัน ในโรงเรียนครบทุกโรงเรียน
- นักเรียนมีความรู้ และทันศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
บริบท : - จากการสุ่มสำรวจ ปี 63 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free )ร้อยละ 41.49 แล เด็กอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity free)ร้อยละ 67.63
ปัญหา : - ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างจริงจัง เช่น ไม่มีสถานที่แปรงฟันที่เหมาะสม และอุปกรณ์แปรงฟันไม่ครบ
ถ้วนพร้อมใช้งาน ครูประจำชั้นไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับครูอนามัย ในการควบคุมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและงานส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก
ทำให้ครูอนามัยมีภาระงานหนัก ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงทุกชั้นเรียน
- การนัดเด็กมารับบริการที่ รพ.สต. และโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ ผู้ปกครองพามารับบริการได้ แต่มีเด็กบางคนที่อยู่กับตา ยาย หรือผู้ปกครองที่
ไม่สามารถพามาได้ ทำให้ไม่ได้รับบริการ
- การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพยังไม่มีช่องทางเข้าถึงผู้ปกครอง ทำให้ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมของเด็กที่บ้านได้
เช่นการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอที่บ้าน หรือการใช้ไหมขัดฟัน ผู้ปกครองยังไม่รับทราบ และไม่ได้ซื้อให้เด็กใช้ที่บ้าน
แนวทางการปฎิบัติ : - ติดตามการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการแปรงฟันแห้งในโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำ
- เน้นการสอนการใช้ไหมขัดฟันเป็นรายบุคคลในรายที่ทำไม่ได้เลย
- ประสานงานกับครูพาเด็กให้มาทำฟันในรายที่ผู้ปกครองไม่สามารถพามาได้
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020506
โครงการ แปรงฟันคุณภาพในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอแม่เมาะ
| 1. พบผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งอำเภอ | 18 คน | โรงเรียนประถม |  |  |  | ขวัญดาว
| 1.1 แจ้งนโยบายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน |  | ศึกษา/มัธยมอ.แม่
| 1.2 คืนข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพ และการดำเนินกิจกรรมการแปรง |  | เมาะจำนวน
| ฟันคุณภาพที่ผ่านมาของแต่ละโรงเรียนให้ผู้อำนวยการทราบ |  | 18 โรงเรียน
1.3 วางแผนการดำเนินงานแปรงฟันคุณภาพในโรงเรียน
1.4 ให้ทันตสุขศึกษา และฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน แก่เด็กนักเรียน
ชั้นป.1-ป.6 และฝึกปฏิบัติการใช้ไหมขัดฟัน เด็ก ป.4-6 ในรายชั่วโมง
สอนของโรงเรียน จำนวน 16 โรงเรียน
1.5 ให้ทันตสุขศึกษา และฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน แก่เด็ก
นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายชั่วโมงสอน
(หมายเหตุ: จำนวนเด็ก นร.และจำนวน รร. จัดทำกิจกรรมตามสิ่ง
สนับสนุนจากสำนักทันตฯ)
| 2. อบรมผู้นำน้กเรียน และฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหม | 60 คน | รร.บ้านนาแช่ | 5300 | UC | มิ.ย. 65 | ขวัญดาว
| ขัดฟัน โรงเรียนที่ร่วมประกวดโรงเรียนแปรงฟันคุณภาพ ระดับจังหวัด |  | รร.กอรวก
| 3. ประกวดกิจกรรมออนไลน์ |  |  | 5500 | UC | ก.ค.65 | ขวัญดาว
- แต่ละโรงเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรมออนไลน์ ส่งคลิป เกี่ยวกับ
การดูแลทันตสุขภาพ เข้าร่วมประกวดระดับอำเภอ
| 4.กิจกรรมรณรงค์สังคมไทยไร้ฟันผุ ACFF | เด็ก 6-9 ปี |  |  |  | กย..65 | ขวัญดาว
(Alliance for a Cavity-Free Future) ปี 65
หัวข้อ "การแปรงฟันก่อนนอนทั้งครอบครัว"
(หมายเหตุ : จำนวนเป้าหมาย จากสิ่งสนับสนุนจากสำนักทันตฯ)
| 4.กิจกรรมให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ทางทันตกรรม |  | รร.ประถมศึกษา |  |  | ต.ค.64-ส.ค.65 | ขวัญดาว
| 4.1 ตรวจสภาวะช่องปากเด็ก ป.1 - ป. 6 | ร้อยละ 100 | อำเภอแม่เมาะ
| 4.2 ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่1และ2 เด็ก 6-12 ปี | ร้อยละ 50 | จำนวน 16 โรง
| 4.3 ให้บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ เด็ก 4-12 ปี | ร้อยละ 50
4.5 ให้บริการอุดฟัน/ขูดหินปูน นักเรียนประถมศึกษาที่มีความจำเป็นต้องรับบริการ
| ทันตกรรม | ร้อยละ 80
รวมงบประมาณทั้งโครงการ |  |  |  | 10800 | UC
|  |  | งบ UC | 10800 | UC
Note on E37: DEN02: ค่าอาหารว่าง 60*25 = 1,500 บาท ค่าอุปกรณ์สาธิการแปรงฟัน 30*60 = 1,800 บาท ค่าอุปกรณ์จัดทำโครงการ 2000 บาท
Note on E39: DENT01: ค่ารางวัลประกวด รางวัลที่ 1 2000 บาท รางวัลที่ 2 1500 บาท รางวัลที่ 3 1000 บาท ชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

## pcc (hidden)
แผนการจัดตั้ง PCC จังหวัดลำปาง
ผู้ให้ข้อมูลชื่อ นางสาวรุ่งนภา ยศตื้อ
โทรศัพท์ 081-9504740 Email : Pattana_KM@hotmail.com Line ID
จังหวัด | อำเภอ | รพ.แม่ข่าย | Cluster | CODE | ชื่อ ศสม./รพ.สต.ที่ | จำนวนทีม | ทีม | ชื่อ ศสม./รพ.สต.ที่ | ที่ | รายชื่อศสม./รพ.สต. | จำนวน | ตำบล | ประชากร | ประชากร: | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569
|  |  | ที่ | Cluster | เป็นแม่ข่าย Cluster | ในCluster | ที่ | เป็นแม่ข่ายของทีม |  | ในทีม | ประชากร |  | ต่อทีม | Cluster
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 1 | 01520101 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 3 | 1 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 1 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 11251 | ชมพู | 11251 | 29672 |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านฟ่อน | 1 | รพ.สต.บ้านฟ่อน | 9206 | ชมพู | 9206 |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.กล้วยแพะ | 1 | รพ.สต.กล้วยแพะ | 4902 | กล้วยแพะ | 9215 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.กล้วยม่วง | 4313 | กล้วยแพะ
ลำปาง | แม่ทะ | รพ.แม่ทะ | 2 | 01521001 | รพ.สต.นากวาง | 3 | 1 | รพ.สต.นากวาง | 1 | รพ.สต.นากวาง | 2985 | ดอนไฟ | 14390 | 37507 |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.หัวเสือ | 3099 | หัวเสือ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.สามขา | 3344 | หัวเสือ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แพะใหม่ | 2666 | วังเงิน
[9 empty] | 5 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 2296 | ดอนไฟ
[7 empty] | 2 | รพ.สต.น้ำโทก | 1 | รพ.สต.น้ำโทก | 4227 | แม่ทะ | 10773 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.แม่ทะ | 6546 | แม่ทะ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.หัวฝาย | 1 | รพ.สต.หัวฝาย | 6179 | นาครัว | 12344 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นาคต | 6165 | ป่าตัน
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 3 | 01520102 | รพ.สต.เสด็จ | 3 | 1 | รพ.สต.เสด็จ | 1 | รพ.สต.เสด็จ | 5306 | เสด็จ | 10777 | 27720 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ทรายทอง | 3942 | เสด็จ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.นิคม 16 | 1529 | นิคมพัฒนา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.หัววัง | 1 | รพ.สต.หัววัง | 3425 | บุญนาคพัฒนา | 8679 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นิคม 7 | 5254 | นิคมพัฒนา
[7 empty] | 3 | รพ.สต.สบมาย | 1 | รพ.สต.สบมาย | 5039 | บ้านแลง | 8264 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.จำค่า | 3225 | เสด็จ
ลำปาง | เถิน | รพ.เถิน | 4 | 01520801 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 3 | 1 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 1 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 8788 | ล้อมแรด | 8788 | 33396 |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ดอนแก้ว | 1 | รพ.สต.ดอนแก้ว | 4109 | เถินบุรี | 12365 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.วังหิน | 2523 | เถินบุรี
[9 empty] | 3 | รพ.สต.เด่นชัย | 2721 | แม่วะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แม่วะหลวง | 3012 | แม่วะ
[7 empty] | 3 | รพ.เถิน | 1 | รพ.เถิน | 6536 | ล้อมแรด | 12243 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ห้วยแก้ว | 3574 | นาโป่ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.นาเบี้ยหลวง | 2133 | นาโป่ง
ลำปาง | งาว | รพ.งาว | 5 | 01520502 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 1 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 5758 | หลวงใต้ | 10154 | 32768 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ดอกคำใต้ | 4396 | แม่ตีบ
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านหวด | 1 | รพ.สต.บ้านหวด | 4932 | บ้านหวด | 11795 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสบพลึง | 6863 | บ้านโป่ง
[7 empty] | 3 | รพ.งาว | 1 | รพ.งาว | 4441 | หลวงเหนือ | 10819 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแหงใต้ | 4097 | บ้านแหง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านบ่อห้อ | 2281 | บ้านแหง
ลำปาง | เมืองปาน | รพ.เมืองปาน | 6 | 01521301 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 3 | 1 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 1 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 5392 | ทุ่งกว๋าว | 12374 | 32455 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าเวียง | 3421 | ทุ่งกว๋าว
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่กองปิน | 3561 | บ้านขอ
[7 empty] | 2 | รพ.เมืองปาน | 1 | รพ.เมืองปาน | 5376 | เมืองปาน | 9575 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าเหว | 4199 | บ้านขอ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ | 1 | รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ | 5441 | แจ้ซ้อน | 11505 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านขาม | 1793 | หัวเมือง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่แจ๋ม | 1995 | แจ้ซ้อน
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ต้นงุ้น | 2276 | แจ้ซ้อน
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 7 | 01520103 | รพ.สต.ม่วงแงว | 3 | 1 | รพ.สต.ม่วงแงว | 1 | รพ.สต.ม่วงแงว | 12034 | บ่อแฮ้ว | 8515 | 35380 |  |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่กืย | 1 | รพ.สต.แม่กืย | 10248 | ปงแสนทอง | 13856 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าขัว | 1 | รพ.สต.ท่าขัว | 5724 | บ่อแฮ้ว | 13009 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกาด | 7285 | ปงแสนทอง
ลำปาง | แม่เมาะ | รพ.แม่เมาะ | 8 | 01520201 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 1 | รพ.สต.บ้านใหม่รัตนฯ | 6261 | นาสัก | 11712 | 40018 |  |  |  | /
[5 empty] | รัตนโกสินทร์ |  |  | รัตนโกสินทร์ | 2 | รพ.สต.นาแช่ | 3570 | จางเหนือ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านทาน | 1881 | จางเหนือ
[7 empty] | 2 | รพ.แม่เมาะ | 1 | รพ.แม่เมาะ | 15834 | แม่เมาะ | 15834 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.สบป้าด | 1 | รพ.สต.สบป้าด | 7585 | สบป้าด | 12472 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ท่าสี | 4887 | บ้านดง
ลำปาง | เกาะคา | รพ.เกาะคา | 9 | 01520301 | รพ.สต.ไหล่หิน | 3 | 1 | รพ.สต.ไหล่หิน | 1 | รพ.สต.ไหล่หิน | 5466 | ไหล่หิน | 10661 | 30044 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ดอนธรรม | 5195 | ไหล่หิน
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านจู้ด | 1 | รพ.สต.บ้านจู้ด | 5488 | ลำปางหลวง | 9518 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | ศูนย์บริการสาธารณสุข | 4030 | ลำปางหลวง
ลำปางหลวง
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ศาลาดงลาน | 1 | รพ.สต.ศาลาดงลาน | 3866 | ศาลา | 9865 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ศาลาไชย | 3623 | ศาลา
[9 empty] | 3 | รพ.เกาะคา | 2376 | ศาลา
ลำปาง | เถิน | รพ.เถิน | 10 | 01520802 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 3 | 1 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 1 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 2229 | เวียงมอก | 10348 | 26788 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.หนองหอย | 1481 | เวียงมอก
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าเกวียน | 1235 | เวียงมอก
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ปางอ้า | 3334 | เวียงมอก
[9 empty] | 5 | รพ.สต.หอรบ | 2069 | เวียงมอก
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่ถอด | 1 | รพ.สต.แม่ถอด | 3210 | แม่ถอด | 11207 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านไร่ | 3449 | แม่ถอด
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่ปะหลวง | 2111 | แม่ปะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ท่ามะเกว๋น | 2437 | แม่ปะ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.กุ่มเนิ้ง | 1 | รพ.สต.กุ่มเนิ้ง | 2788 | แม่มอก | 5233 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่มอกกลาง | 2445 | แม่มอก
ลำปาง | เสริมงาม | รพ.เสริมงาม | 11 | 01520401 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 3 | 1 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 1 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 7457 | เสริมซ้าย | 10265 | 31520 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่ต๋ำ | 674 | เสริมซ้าย
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่เลียง | 2134 | เสริมขวา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.นาเอี้ยง | 1 | รพ.สต.นาเอี้ยง | 6341 | เสริมกลาง | 8225 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.สันโป่ง | 1884 | เสริมกลาง
[7 empty] | 3 | รพ.เสริมงาม | 1 | รพ.เสริมงาม | 8059 | ทุ่งงาม | 13030 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ปงป่าป๋อ | 4971 | เสริมขวา
ลำปาง | ห้างฉัตร | รพ.ห้างฉัตร | 12 | 01521201 | รพ.สต.บ้านข่วง | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านข่วง | 1 | รพ.สต.บ้านข่วง | 4670 | ปงยางคก | 10799 | 29297 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.สันหลวง | 6129 | ปงยางคก
[7 empty] | 2 | รพ.ห้างฉัตร | 1 | รพ.ห้างฉัตร | 9832 | ห้างฉัตร | 9832 | [5 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านวอแก้ว | 1 | รพ.สต.บ้านวอแก้ว | 4211 | วอแก้ว | 8666 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านป่าไคร้ | 3100 | หนองหล่ม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ทุ่งหนองขาม | 1355 | หนองหล่ม
ลำปาง | สบปราบ | รพ.สบปราบ | 13 | 01521101 | รพ.สต.จัวเหนือ | 3 | 1 | รพ.สต.จัวเหนือ | 1 | รพ.สต.จัวเหนือ | 7426 | สมัย | 7426 | 27588 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สบปราบ | 1 | รพ.สบปราบ | 10465 | สบปราบ | 10465 | [5 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ปงกา | 1 | รพ.สต.ปงกา | 4982 | แม่กวัะ | 9697 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นายาง | 2966 | นายาง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านไร่ | 1749 | นายาง
ลำปาง | แจ้ห่ม | รพ.แจ้ห่ม | 14 | 01520601 | รพ.สต.บ้านม่วง | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านม่วง | 1 | รพ.สต.บ้านม่วง | 8056 | แจ้ห่ม | 13105 | 32174 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสา | 5049 | บ้านสา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่สุก | 1 | รพ.สต.แม่สุก | 5888 | แม่สุก | 7124 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 1236 | แม่สุก
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ปงดอน | 1 | รพ.สต.ปงดอน | 3887 | ปงดอน | 11945 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.เปียงใจ | 4742 | ปงดอน
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ไผ่งาม | 2226 | เมืองมาย
[9 empty] | 4 | รพ.สต.นางาม | 1090 | เมืองมาย
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 15 | 01520104 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 3 | 1 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 1 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 12896 | ต้นธงชัย | 12896 | 40324 | [5 empty] | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ต้นมื่น | 1 | รพ.สต.ต้นมื่น | 19574 | พิชัย | 19574 | [6 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าโทก | 1 | รพ.สต.ท่าโทก | 7854 | ทุ่งฝาย | 7854 | [6 empty] | /
ลำปาง | เกาะคา | รพ.เกาะคา | 16 | 01520302 | รพ.สต.สองแควใต้ | 3 | 1 | รพ.สต.สองแควใต้ | 1 | รพ.สต.สองแควใต้ | 6189 | นาแก้ว | 9362 | 30779 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.จอมปิง | 3173 | นาแก้ว
[7 empty] | 2 | รพ.สต.วังพร้าว | 1 | รพ.สต.วังพร้าว | 6999 | วังพร้าว | 11792 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นาแส่ง | 3948 | นาแส่ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.หาดปู่ด้าย | 845 | นาแส่ง
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าผา | 1 | รพ.สต.ท่าผา | 5432 | ท่าผา | 9625 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านน้ำล้อม | 4193 | เกาะคา
ลำปาง | วังเหนือ | รพ.วังเหนือ | 17 | 01520701 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 3 | 1 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 1 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 5539 | ทุ่งฮั้ว | 8977 | 29107 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านฮ่าง | 3438 | วังแก้ว
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าแขม | 1 | รพ.สต.ป่าแขม | 5044 | วังซ้าย | 10246 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ตึงใต้ | 2848 | วังทอง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ปงถ้ำ | 2354 | วังทอง
[7 empty] | 3 | รพ.วังเหนือ | 1 | รพ.วังเหนือ | 7036 | วังเหนือ | 9884 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ไผ่แม่พริก | 2848 | วังใต้
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 18 | 01520106 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 3 | 1 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 1 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 6292 | บ้านเอื้อม | 8900 | 25739 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ค่าเหลวง | 2608 | บ้านค่า
[7 empty] | 2 | รพ.สต.สบเฟือง | 1 | รพ.สต.สบเฟือง | 1771 | บ้านเอื้อม | 8021 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.รัตนานุรักษ์ | 3027
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ใหม่จำบอน | 3223
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ทุ่งม่านเหนือ | 1 | รพ.สต.ทุ่งม่านเหนือ | 3773 | บ้านเป้า | 8818 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านเอื้อม | 2030 | บ้านเอื้อม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.สบไพร | 3015 | บ้านเป้า
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 19 | 01520105 | ศสม.หัวเวียง | 3 | 1 | ศสม.หัวเวียง 1 | 1 | ศสม.หัวเวียง 1 | 11200 | หัวเวียง | 11200 | 35240 | [9 empty] | /
[7 empty] | 2 | ศสม.หัวเวียง 2 | 1 | ศสม.หัวเวียง 2 | 11150 | หัวเวียง | 11150 | [10 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.โทกหัวช้าง | 1 | รพ.สต.โทกหัวช้าง | 12890 | พระบาท | 12890 | [10 empty] | /
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 20 | 01520107 | ศสม.ม่อนกระทิง | 3 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 1 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 1 | 11284 | บ้านดง | 11284 | 32134 | [10 empty] | /
[7 empty] | 2 | ศสม.ม่อนกระทิง 2 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 2 | 10128 | บ้านดง | 10128 | [11 empty] | /
[7 empty] | 3 | ศสม.ม่อนกระทิง 3 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 3 | 10722 | บ้านดง | 10722 | [11 empty] | /
ลำปาง | งาว | รพ.งาว | 21 | 01520501 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 1 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 6112 | ปงเตา | 12575 | 23444 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสบป๋อน | 4519 | บ้านร้อง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา | 1944 | บ้านร้อง
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแม่แป้น | 1 | รพ.สต.บ้านแม่แป้น | 6172 | นาแก | 10869 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านอ้อนเหนือ | 3528 | บ้านอ้อน
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านห้วยหก | 1169 | บ้านอ้อน
ลำปาง | แม่พริก | รพ.แม่พริก | 22 | 01520901 | รพ.แม่พริก | 2 | 1 | รพ.แม่พริก | 1 | รพ.แม่พริก | 6498 | แม่พริก | 10013 | 16458 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่เชียงรายบน | 1388 | พระบาทวังตวง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่เชียงรายลุ่ม | 1069 | แม่พริก
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แพะดอกเข็ม | 1058 | แม่พริก
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านต้นธง | 1 | รพ.สต.บ้านต้นธง | 2640 | แม่ปุ | 6445 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแม่ปุ | 2224 | แม่ปุ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ผาปังกลาง | 1581 | ผาปัง
ลำปาง | แม่ทะ | รพ.แม่ทะ | 23 | 01521002 | รพ.สต.บ้านหนอง | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านหนอง | 1 | รพ.สต.บ้านหนอง | 6074 | น้ำโจ้ | 9963 | 21810 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ฮ่องห้า | 3889 | น้ำโจ้
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 1 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 4423 | บ้านกิ่ว | 11847 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านบอม | 2689 | บ้านบอม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่วะ | 4735 | ดอนแก้ว
ลำปาง | ห้างฉัตร | รพ.ห้างฉัตร | 24 | 01521202 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 1 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 4758 | เมืองยาว | 12572 | 20950 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านเวียงใต้ | 3276 | เมืองยาว
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านป่าเหียง | 4538 | แม่สัน
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านยางอ้อย | 1 | รพ.สต.บ้านยางอ้อย | 5615 | เวียงตาล | 8378 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ห้วยเรียน | 2763 | เวียงตาล
ลำปาง | วังเหนือ | รพ.วังเหนือ | 25 |  |  |  | 1 | รพ.สต.ร่องเคาะ | 1 | รพ.สต.ร่องเคาะ | 4460 | ร่องเคาะ | 15117 | 15117 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านดอนแก้ว | 3045 | ร่องเคาะ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านวังใหม่ | 3458 | ร่องเคาะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.บ้านปงวัง | 4154 | วังใต้
ลำปาง | แจ้ห่ม | รพ.แจ้ห่ม | 26 |  |  |  | 1 | รพ.แจ้ห่ม | 1 | รพ.แจ้ห่ม | 7816 | วิเชตนคร | 11940 | 11940 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ทุ่งผึ้ง | 1705 | ทุ่งผึ้ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แจ้คอน | 2419 | ทุ่งผึ้ง