## สรุปแก้ไขปัญหา
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ.แม่เมาะ
ลำดับ | รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ |  |  |  |  | รวมงบประมาณ
|  |  | UC | สปสช. | สสจ. | PPA | งบ อื่นๆ
1 | 020501 | โครงการสัปดาห์แห่งการให้ความรู้ อสม.และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะ |  |  |  |  | 40300 | 40300
2 | 020502 | โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ | 0 |  |  |  |  | 0
3 | 020503 | โครงการแก้ไขปัญหาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 020504 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ | 10605 |  |  |  | 17790 | 28395
5 | 020505 | โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กอำเภอแม่เมาะ | 19880 |  |  |  | 45980 | 65860
6 | 020506 | โครงการ โรงเรียนฟันดี ไม่มีผุ อำเภอแม่เมาะ | 18140 |  |  |  | 14820 | 32960
รวม แก้ไขปัญหา ทั้งหมด 6 โครงการ เป็นเงิน |  |  | 48625 | 0 | 0 | 0 | 118890 | 167515

## 1อบรม อสม.
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ..................แม่เมาะ.....................จังหวัดลำปาง
งาน สัปดาห์แห่งการให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล และการมีส่วนร่วมให้ความรู้และวิธีป้องกันแก่ชุมชน
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
1. อสม.และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะมีความรู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น80%
2. อสม.และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะมีความรู้เรื่องการป้องกันและการปฐมพยาบาลเพิ่มขึ้น80%
3.เข้าอบรม มีความรู้ สามารถเผยแพร่ และปฏิบัติการช่วยเหลือในให้การป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 เป็นโครงการที่เข้าข่ายการขยายโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่มีขนาดกำลังผลิตตั้งแต่100 เมกะวัตต์ขึ้นไป ดังนั้นจึงต้องวางมาตรการ
ป้องกันการแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ (EHIA)ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้วยตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและสังคม โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
เครื่องที่ 4-7 (EHIA MMRP1) ทางกองแพทย์และอนามัยภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ต้องรับผิดชอบการดำเนินการตามมาตรการเฝ้า
เฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ข้อ 16.สาธารณสุขสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าคือการจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม.และประชาชนในพื้นที่
เรื่อง “มลพิษ สิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล และการมีส่วนร่วมให้ความรู้และวิธิป้องกันแก่ชุมชน เรื่องอันตรายของมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่นละอองก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นต้น และอาการผิดปกติเบื้องต้นของระบบทางเดินหายใจ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที และเนื่องจาก ทางกองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือ
(กฟผ.แม่เมาะ)ขาดบุคคลากรที่จะเข้ามาดำเนินการจัดอบรมตามมาตรการดังกล่าว จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ทางโรงพยาบาลแม่เมาะ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าว ให้กับ อสม.และประชาชนในพื้นที่ จำนวนประมาณ 60 คนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยทางกองแพทย์ฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | ผลผลิตของโครงการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัส 020501 โครงการสัปดาห์แห่งการให้ความรู้ อสม.
และประชาชนในเขต อ.แม่เมาะ เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม
| การป้องกันและการปฐมพยาบาล |  |  | อสม.และปชช.
| รายละเอียดกิจกรรม |  |  | มีความรู้เรื่อง
| 1. ประชุม/ ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง | 1ครั้ง |  | การดูแลสุขภาพ |  |  | กย.65 | ศูนย์เวชฯ
| 2.จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร |  |  | และสื่อสารได้ |  |  | กย.65
| 2.ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้เกี่ยวข้อง | [5 empty] | ตค.65
| 4..ดำเนินการจัดอบรมตามแผนงานในโครงการ | 60 คน | ห้องประชุม ชัยพฤกษ์ |  | 40300 | กฟผ.มม. | 4 พย.65
| 5.สรุปรายงานผลการประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | [5 empty] | พย.65
| รวมงบประมาณ |  |  |  | 40300 | กฟผ.มม.
Note on F28: ====== ID#AAAAiElN6aw 1.ค่าป้ายไวนิล การจัดอบรม ขนาด 3.5 * 2.5 เมตร (2022-10-20 02:55:20) 2.ค่าวิทยากร จำนวน 8 ชม.ๆละ 600 บาท รวม 4,800 บาท 3.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 25 บาท จำนวน 60 คน รวม 3,000 บาท 4.ค่าอาหารกลางวัน คนละ 80 บาท จำนวน 60 คน รวม 4,800 บาท 5.ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านกระเป๋า เรื่องมลพิษ จำนวน 60 ใบๆละ350บาท รวม 21,000 บาท 6.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ รวม 1,500 บาท - ค่าสมุดจดบันทึก 60 เล่มๆละ 20 บาท = 1,200 บาท - ค่าปากกาผู้เข้าฝึกอบรม 60 ด้ามๆละ 5 บาท) = 300 บาท 7.ค่าแผ่นพับความรู้ 5 เรื่อง/คน รวม 300 แผ่นๆ 10 บาท รวม 3,000 บาท 8.ค่าเดินทางวิทยากรจากเชียงใหม่ – รพ.แม่เมาะ 150 กม.ๆละ 4 บาท ไป-กลับ รวม 1,200 บาท รวมเป็นเงินในโครงการ 40,300 บาท ( สี่หมื่นสามร้อยบาทถ้วน )

## 2ใกล้บ้าน&ใจ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
ประเด็น / งาน : วัยรุ่น
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ
นักเรียนและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ปัญหาของวัยรุ่นที่พบของอำเภอแม่เมาะ อัตราการคลอดในมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ปี 2565 จำนวน 17 คน คิดเป็น 20.96 /พันประชากร อัตราคลอดซ้ำในวัยรุ่น ร้อยละ 0 ปี 2565
พยายามฆ่าตัวตาย 14 ราย และมีพยายามฆ่าตัวตายซ้ำในปีเดียวกัน จำนวน 2 ราย พบมากในวัยรุ่นตำบลแม่เมาะ มารับการบำบัดสารเสพติด จำนวน.17..ราย มีภาวะซึมเศร้าจำนวน...28...ราย
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020502
1. โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ
รายละเอียดกิจกรรม
| -ประสานโรงเรียนสำรวจcaseที่เยาวชน และครอบครัวที่มีปัญหา เช่นซึมเศร้า สัมพันธ | รร.แม่เมาะวิทยา | ต.แม่เมาะ |  | UC |  | กมลพร
| ภาพในครอบครัว | รร.อนุบาลแม่เมาะ |  |  |  |  | ศุสินันท์
| -วางแผนการเยี่ยมบ้าน | 10 ครั้ง |  |  |  |  | ปฐมภูมิและ
| -เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมโรงเรียน กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม เพิ่อให้กำลังใจ ค้นหา | [5 empty] | องค์รวม
ปัญหา ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ
ประเมินผล
- ประเมินความพึงพอใจของผู้รับการยี่ยม
รวมงบประมาณ |  |  |  | 0 | UC

## 3จิตเวช
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งาน จิตเวชและสารเสพติด
ตัวชี้วัด (KPI) :
สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน :
จากสถานการณ์ที่ผ่านมา การประเมินคัดกรองและการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและจิตเวชฉุกเฉินในเขตรพ.สต. ยังไม่มีความชัดเจน จนท.ในรพ.สต.ยัง
ขาดความมั่นใจในการจัดการกับผู้ป่วย ยังขาดทักษะในการประมิน คัดกรอง ทั้งด้านจิตเวชและสารเสพติด
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | เป้าหมายและจำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
รหัสโครงการ 020503
โครงการแก้ไขปัญหาระบบบริการสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
รายละเอียดกิจกรรม
| 1. กิจกรรมฟ้าใสสัญจร (ดูแลกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย) | ผู้ป่วยจิตเวช | พื้นที่ 4 ตำบล |  | UC | ตค65-กย66 | งานจิตเวช
| การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช,ผู้ป่วยที่พยายาม | จำนวน 200 คน | 5 รพสต
| ฆ่าตัวตาย/ซึมเศร้า,ผู้ป่วยติดสารเสพติด(สุรา/บุหรี่) ในชุมชนเกี่ยวกับ | ที่รับยารพ.สต
การดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยและญาติร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง
วิธีการ
-นัดผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่รพ.สต.ในแต่ละพื้นที่ ทุก 2 เดือน
-ซักประวัติ ประเมิน ให้คำปรึกษา ร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างต่อเนื่อง
-เตรียมยาไปให้เฉพาะบุคคลตาม orderแพทย์
ประเมินผล
-ประเมินความพึงพอใจ
-ร้อยละการรับยาต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคจิต
| งบประมาณ |  |  |  | UC

## 4ทันตANC ok
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งานแม่และเด็ก
|  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ: เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
1. หญิงตั้งครรภ์ - ได้รับการตรวจช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน อ. แม่เมาะ ร้อยละ 28.13
2. เด็กก่อนวัยเรียน - ได้รับการตรวจช่องปากร้อยละ 21.95, ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช ร้อยละ 3.62
- เด็ก 18 เดือน ปราศจากโรคฟันผุ - caries free อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 100 จังหวัด = ร้อยละ 96.79
- เด็ก 3 ปี ปราศจากโรคฟันผุ - caries free อ.แม่เมาะ = ร้อยละ 46.81 จังหวัด = ร้อยละ 64.47
ประเด็น :
1. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมาส่งผลให้ทันตบุคลากรต้องงดออกให้บริการทันตกรรมในคลินิก ANC และ WCC
และปรับบทบาทหน้าที่เพื่อไปช่วยงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาด เช่น งานด้านคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 และ ช่วยงานให้บริการวัคซีนโควิด 19
2. การให้บริการตรวจช่องปากและทาฟลูออไรด์ ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้รอรับบริการท่านอื่น เนื่องจากเป็นจุดบริการร่วมกัน
3. การให้ความรู้ทันตสุขศึกษารูปแบบเดิม(แบบ face to face) ไม่เป็นจุดสนใจอีกทั้งผู้ป่วยยังมองไม่เห็นภาพ จึงทำให้ผู้รับบริการยังไม่เกิดการตระหนักและไม่เข้าใจถึงปัญหา
สุขภาพช่องปาก
4. ทันตบุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกให้บริการ wcc ใน รพ.สต. เนื่องจากทุก รพ.สต. มีการให้บริการในวันเดียวกัน
แนวทางการแก้ไข :
1. จัดสรรอัตรากำลังทันตบุคลากรใหม่ให้เพียงพอต่อออกให้บริการ ANC และ WCC โดยสวมชุดป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง
2. ประสานกับฝ่ายงานปฐมภูมิเพื่อขอจัดพื้นที่หรือห้องแยกสำหรับการให้บริการตรวจช่องปากและทาฟลูออไรด์แก่ผู้รับบริการเพื่อลดความเสี่ยงต่อสถานการณ์โควิด 19
3. ปรับรูปแบบการให้ความรู้โดยการใช้วิดีโอ หรือสื่อออนไลน์ ที่เข้าใจง่ายน่าสนใจ และผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย
4. อบรมเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. เพื่อให้สามารถตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นและสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองเด็กได้
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ | ดำเนินการ
1 | รหัสโครงการ 020504
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแม่และเด็ก คปสอ.แม่เมาะ
กิจกรรมหลัก จัดบริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปากหญิงตั้งครรภ์
| 1. ตรวจช่องปาก(รายใหม่) ให้ทันตสุขศึกษาโดยทันตบุคลากร | ร้อยละ100 | รพ. รพสต. |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | ประทุม
| - ตรวจสุขภาพช่องปาก |  | 5 แห่ง
- แจกแปรงสีฟันและยาสีฟันหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทุกราย
- ฝึกทักษะการแปรงฟันโดยการควบคุมคราบจุลินทรีย์ (plaque control)
| 2. การให้บริการทันตกรรมแก่หญิงตั้งครรภ์ตามความจำเป็น | หญิงตั้งครรภ์ที่มีความ
| (ขูดหินน้ำลาย,อุดฟัน,ถอนฟัน) | จำเป็นทุกราย
| 3. เยี่ยมหลังคลอด โดยทันตบุคลากร หรือจนท. ให้คำแนะนำในการ | 20 คน
ดูแลอนามัยช่องปากทารก
| 4. กำกับติดตามเน้นความครอบคลุมการให้บริการ (สถานบริการ) | 6 แห่ง
แจกแปรงสีฟันและยาสีฟันหญิงตั้งครรภ์รายใหม่
กสต.บ้านดง
แปรงสีฟันราคาอันละ 15 บาท ยาสีฟันราคาหลอดละ 15 บาท
| แปรงสีฟัน 60 อัน ยาสีฟัน 60 หลอด(15*60 + 15*60 =1800 บาท |  | ต.บ้านดง | 1800 | กสต
กสต.สบป้าด
| แปรงสีฟัน 72 อัน ยาสีฟัน 72 หลอด(72*15*+72*15=2160 บาท |  | ต.สบป้าด | 2160 | กสต
กสต.แม่เมาะ
| แปรงสีฟัน 144 อัน ยาสีฟัน 144 หลอด(144*15+144*15=4320 |  | ต.แม่เมาะ | 4320 | กสต
UC.
| ตำบลนาสัก(แปรงสีฟัน 84 อัน ยาสีฟัน 84หลอด(84*15+84*15=2520) |  |  | 2520 | UC
| ตำบลจางเหนือ (แปรงสีฟัน 60 อัน ยาสีฟัน 60 หลอด(60*15+60*15=1800) |  |  | 1800 | UC
ลำดับ
1 | กิจกรรมหลัก เฝ้าระวังภาวะสุขภาพช่องปากและจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็ก(0-2ปี) ตามความเสี่ยง
| 1. ตรวจบันทึกผลสุขภาพช่องปาก พฤติกรรม | ร้อยละ 100/762 คน | รพ. รพสต. |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | ประทุม
| - ตรวจสุขภาพช่องปาก บันทึกจำนวนซี่ฟัน คราบจุลินทรีย์ รอยผุ และ |  | 5 แห่ง
พฤติกรรมเด็กที่มารับวัคซีนใน WBC
- ให้ทันตสุขศึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปกครอง
- ทาฟลูออไรด์วาร์นิชเพื่อป้องกันโรคฟันผุ
| - แจกแปรงสีฟันให้กับเด็ก 18 เดือน | ร้อยละ100
| 2. ฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากเด็ก ให้กับ ผปค. เพื่อลดคราบ | ร้อยละ 100/762 คน
จุลินทรีย์ โดยการให้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง (Hands on)
แจกแปรงสีฟันให้กับเด็ก 18 เดือน
กสต.บ้านดง
| แปรงสีฟัน อันละ 15 บาท 60 อัน(15*60=900) |  | ต.บ้านดง | 900 | กสต
กสต.สบป้าด
| แปรงสีฟัน อันละ 15 บาท 84 อัน (15*84=1260) |  | ต.สบป้าด | 1260 | กสต
กสต.แม่เมาะ
| แปรงสีฟัน อันละ 15 บาท 180 อัน(15*180=2700) |  | ต.แม่เมาะ | 2700 | กสต
UC.
| ตำบลนาสักแปรงสีฟันอันละ 15 บาท 96 อัน(96*15=1440) |  |  | 1440 | UC
| ตำบลจางเหนือ แปรงสีฟันอันละ 15 บาท 108 อัน(108*15=1620) |  |  | 1620 | UC
| 3. เด็ก 9 เดือน - 3 ปี ได้รับการตรวจฟันและประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ | ร้อยละ 50 |  |  |  | ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖ | ประทุม
| และออกติดตามเยี่ยมบ้านในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามจนถึง | ของกลุ่มเสี่ยงสูง
ช่วงอายุ 3 ปี โดยทันตบุคลากร/อสม.เชี่ยวชาญ
ชุดเยี่ยมบ้านเด็ก 18 เดือน
กสต.บ้านดง
| ชุดเยี่ยมบ้าน ชุดละ 50 บาท 30 ชุด(50*30=1500) |  | ต.บ้านดง | 1500 | กสต.
กสต.สบป้าด
| ชุดเยี่ยมบ้าน ชุดละ 50 บาท 30 ชุด(50*30=1500) |  | ต.สบป้าด | 1500 | กสต.
กสต.แม่เมาะ
| ชุดเยี่ยมบ้าน ชุดละ 50 บาท 30 ชุด(50*30=1500) |  | ต.แม่เมาะ | 1500 | กสต.
UC.
| ตำบลนาสักชุดเยี่ยมบ้าน ชุดละ 50 บาท 30 ชุด(50*30=1500) |  |  | 1500 | UC
| ตำบลจางเหนือชุดเยี่ยมบ้าน ชุดละ 50 บาท 30 ชุด(50*30=1500) |  |  | 1500 | UC
| 4. ให้บริการทันตกรรมแก่เด็ก 0-2 ปี ตามความจำเป็น | ร้อยละ 100/762 คน
| 5. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน รพสต. ให้สามารถ | 5คน
ตรวจช่องปาก และสังเกตเห็นปัญหาสุขภาพช่องปากระยะแรกได้
| กสต.บ้านดง |  | ต.บ้านดง | 75 | กสต.
อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อจำนวน 1 คน (50+25*1=75)
| กสต.สบป้าด |  | ต.สบป้าด | 75 | กสต.
อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ จำนวน 1 คน (50+25*1=75)
UC.
ตำบลนาสัก
| อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อจำนวน 1 คน (50+25*1=75) |  |  | 225 | UC
ตำบลจางเหนือ
อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ จำนวน 2 คน(50+25*2=150)
รวมงบประมาณทั้งโครงการ |  |  |  | 28395
|  |  |  | 10605 | UC
|  |  |  | 17790 | กสต.

## 5ทันตปฐมวัย ok
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งาน.ศูนย์เด็ก
|  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 76
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
- ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) อำเภอแม่เมาะ ร้อยละ 46.
- เด็กได้รับการตรวจฟันร้อยละ 88.10
ประเด็น : - เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและการบริการตามความจำเป็น
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน ปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ผักปลอดสารพิษ บูรณาการอาหารปลอดภัย และจัดอาหารว่างเป็นผลไม้
- ผู้ปกครองมีความรู้ด้านทันตสุขภาพและมีทักษะการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง
บริบท : - จากการตรวจสุขภาพช่องปาก ปี 65 พบว่า เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 88.10
- เด็ก 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free) ร้อยละ 46 ซึ่งน้อยกว่าตัวชี้วัดที่กำหนด
ปัญหา : - เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19 ) ทำให้บุคลากรไม่สามารถออกไปจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันทางด้านทันตสุขภาพ
และทางศูนย์เด็กปิดบ่อย เด็กมาไม่ครบตามจำนวน
- ทันตบุคลากรไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกับงานอื่นๆ ส่วนใหญ่ดำเนินการเพียงคนเดียว
- ผู้ปกครองให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กน้อย เนื่องจากมีภารกิจในการทำงาน และเด็กส่วนใหญ่ปู่ ย่า ตา ยาย จะเป็นคนดูแล
- ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ให้เด็กแปรงฟันเองโดยไม่มีการแปรงฟันซ้ำ
- สถานการณ์ covid- 19 ทำให้เด็กและผู้ปกครองไม่สามารถร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ
แนวทางในการปฏิบัติ
- ให้ครูทำแผนการสอนโดยมีเนื้อหาการดูแลสุขภาพช่องปากแก่เด็ก
- ส่งเสริมป้องกันและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองทางสื่อต่างๆให้มากขึ้น
- ให้ความรู้ทางทันตสุขภาพแก่ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เยี่ยมบ้านเด็กกลุ่มเสี่ยง
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ชัดเจน) | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020505 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กอำเภอแม่เมาะ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก 0-2 ปี ใน WBC
| 1.ตรวจช่องปากและสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพเด็ก 0-2 ปี ใน WBC | ร้อยละ 100 | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | ประทุม
รพ.สต. 5 แห่ง
| 2.ฝึกทักษะผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ใน WBC แปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติจริง | ร้อยละ 100 | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | ประทุม
| (Hands on) |  | รพ.สต. 5 แห่ง
| 3.บริการทันตกรรม |  | รพ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | ประทุม
| - ทาฟลูออไรด์วานิช เด็ก 0-2 ปี | ร้อยละ 100 | รพ.สต. 5 แห่ง
| - ให้บริการทันตกรรมตามความจำเป็นในเด็ก 0-2 ปี | ร้อยละ 100
| 3. เด็ก 9 เดือน - 3 ปี ได้รับการตรวจฟันและประเมินความเสี่ยงต่อฟันผุ | เด็ก 9 เดือน-3ปี | อ.แม่เมาะ |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | ประทุม
| และออกติดตามเยี่ยมบ้านในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามจนถึง | ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทุกราย
ช่วงอายุ 3 ปี โดยทันตบุคลากร/อสม.เชี่ยวชาญ
| 4. นำเสนอผลงานเยี่ยมบ้านและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กกลุ่มเสี่ยง | เด็ก 9 เดือน-3ปี | อ.แม่เมาะ |  |  | กพ.-มิย.-ก.ย. | ประทุม
| ผ่านระบบออนไลน์ | ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทุกราย |  |  |  | 66
| 5.อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กใน รพ.สต. | 5 คน | รพ.สต. 5 แห่ง |  |  | 1966-02-01 | ประทุม
ให้สามารถตรวจช่องปากและเห็นปัญหาสุขภาพช่องปากในระยะแรกได้
1. เฝ้าระวังภาวะสุขภาพช่องปากและจัดการ
| ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็กตามความเสี่ยง | 8 ศูนย์
| 1.1 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้รับการฝึกทักษะ | 110 คน | อ.แม่เมาะ | 16340 | กสต | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
การแปรงฟันแห้งแบบลงมือปฎิบัติ(Hands on)และใช้ไหมขัดฟันตำบลแม่เมาะ
| 1.2 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้รับการฝึกทักษะ | 85 คน | อ.แม่เมาะ | 13390 | กสต | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
การแปรงฟันแห้งแบบลงมือปฎิบัติ(Hands on)และใช้ไหมขัดฟันตำบลบ้านดง
| 1.3 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้รับการฝึกทักษะ | 50 คน | อ.แม่เมาะ | 9260 | กสต | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
การแปรงฟันแห้งแบบลงมือปฎิบัติ(Hands on)และใช้ไหมขัดฟันตำบลสบป้าด
| 1.4 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้รับการฝึกทักษะ | 60 คน | อ.แม่เมาะ | 9940 | UC | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
การแปรงฟันแห้งแบบลงมือปฎิบัติ(Hands on)และใช้ไหมขัดฟันตำบลนาสัก
| 1.5 จัดอบรมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและได้รับการฝึกทักษะ | 60 คน | อ.แม่เมาะ | 9940 | UC | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
การแปรงฟันแห้งแบบลงมือปฎิบัติ(Hands on)และใช้ไหมขัดฟันตำบลจางเหนือ
2. พัฒนานโยบาย/มาตรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน
ปลอดน้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ผักปลอดสารพิษ
บูรณาการอาหารปลอดภัย และจัดอาหารว่างเป็นผลไม้
| 2.1 ตรวจสุขภาพช่องปากและสำรวจพฤติกรรมทันตสุขภาพ | ร้อยละ 100 | อ.แม่เมาะ |  |  | ธ.ค. 65- ก.พ. 66 | กาญจนา
| เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | csries free ร้อยละ 76
| 2.2 สำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพใน ศฑด.ทุกแห่ง | 8 ศูนย์ | อ.แม่เมาะ |  |  | 1 มิ.ย.-15 ก.ค.66 | กาญจนา
| 2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | 8 ศูนย์ | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
- จัดอาหารว่างด้วยผลไม้ 3-5 วัน/สัปดาห์
- เน้นการดื่มนมจืด
- ผักปลอดสารพิษ
- พัฒนานโยบายสาธารณะ/มาตรการ
- ศูนย์เด็ก อ่อนหวานปลอดน้ำอัดลม ลูกอม ขนม
| 2.4 ให้บริการทันตกรรมเด็ก ศพด. |  | อ.แม่เมาะ
| - ทาฟลูออไรด์วานิช เด็กใน ศพด. | ร้อยละ 100 |  |  |  | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
| - ให้บริการทันตกรรมตามความจำเป็นเด็ก ใน ศพด. | ร้อยละ 100 |  |  |  | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
| 2.5 ประเมินสภาวะช่องปากและดำเนินการ |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
เยี่ยมบ้านเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยเฉพาะการทำความสะอาดช่องปากโดยผู้ปกครอง
3. เด็ก 4 ปี (อนุบาล)
| 3.1 ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอนุบาล | ร้อยละ100 | รร.สบป้าดวิทยา |  |  | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
| 3.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กอนุบาล 4 ปี ฝึกทักษะการแปรงฟันแห้ง | 35 คน | รร.สบป้าดวิทยา | 6990 | กสต | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
และใช้ไหมแบบลงมือปฏิบัติจริง (Hands on ) ในรร.นำร่อง
| 3.3 ให้บริการทันตกรรมเด็กอนุบาล |  | อ.แม่เมาะ |  |  | ตค 65- กย 66 | กาญจนา
| - ทาฟลูออไรด์วานิช | ร้อยละ100
| - ให้บริการทันตกรรมตามความจำเป็น | ร้อยละ 100
รวมงบประมาณทั้งโครงการ |  |  |  | 65860
|  |  | งบ UC | 19880
|  |  | งบ กสต | 45980
Note on E48: ====== ID#AAAAiElN6ag ค่าอาหารว่าง 110 คน*25 บาท (2022-10-20 02:55:20) ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงสีฟัน 110 คน* 70 บาท = 7,700 บาท ค่าไหมขัดฟัน 110* 23 บาท = 2,530 บาท ค่าป้ายโครงการ = 360 บาท ค่าวัสดุ = 3,000 บาท
Note on E50: ====== ID#AAAAiDgAPWI ค่าอาหารว่าง 85 คน*25 บาท (2022-10-20 02:55:20) ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงสีฟัน 85 คน* 70 บาท = 5,950 บาท ค่าไหมขัดฟัน 85 คน * 23 บาท = 1,955 บาท ค่าป้ายโครงการ = 360 บาท ค่าวัสดุ = 3,000 บาท
Note on B51: ====== ID#AAAAiElN6as DEN02 (2022-10-20 02:55:20) 3 ศพด.
Note on E52: ====== ID#AAAAiElN6ac ค่าอาหารว่าง 50 คน*25 บาท (2022-10-20 02:55:20) ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงสีฟัน 50 คน* 70 บาท = 3,500 บาท ค่าไหมขัดฟัน 50* 23 บาท = 1,150 บาท ค่าป้ายโครงการ = 360 บาท ค่าวัสดุ =3,000 บาท
Note on E54: ====== ID#AAAAiE-BCSU ค่าอาหารว่าง 60 คน*25 บาท (2022-10-20 02:55:20) ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงสีฟัน 60 คน* 70 บาท = 4,200 บาท ค่าไหมขัดฟัน 60 บาท* 23 บาท = 1,380บาท ค่าป้ายโครงการ = 360 บาท ค่าวัสดุ = 2,500 บาท
Note on B55: ====== ID#AAAAiDgAPWM DEN02 (2022-10-20 02:55:20) 2 ศพด.
Note on E56: ====== ID#AAAAiDgAPWA ค่าอาหารว่าง 60 คน*25 บาท (2022-10-20 02:55:20) ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงสีฟัน 60 คน* 70 บาท = 4,200 บาท ค่าไหมขัดฟัน 60 บาท* 23 บาท = 1,380บาท ค่าป้ายโครงการ = 360 บาท ค่าวัสดุ = 2,500 บาท
Note on E80: ====== ID#AAAAiE-BCSQ ค่าอาหารว่าง 35 คน*25 บาท (2022-10-20 02:55:20) ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงสีฟัน 35 คน* 70 บาท = 2,450 บาท ค่าไหมขัดฟัน 35 บาท * 23 บาท = 805 บาท ค่าป้ายโครงการ = 360 บาท ค่าวัสดุ = 2,500 บาท

## 6ทันตวัยเรียน ok
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข (แก้ไขปัญหา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
คปสอ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง
งานวัยเรียน |  | þ | แก้ไขปัญหา
ตัวชี้วัด (KPI) /ผลลัพธ์ที่ต้องการ ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 72 เด็กอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity free) ร้อยละ85
ข้อมูลพื้นฐาน/ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ประเด็น : - มีกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ และการใช้ไหมขัดฟัน ในโรงเรียนครบทุกโรงเรียน
- นักเรียนมีความรู้ และทันศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและผู้ปกครองมีส่วนร่วม
บริบท : - จากการสุ่มสำรวจ ปี 64 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free )ร้อยละ 38.14 และ เด็กอายุ 12 ปี ฟันดี ไม่มีผุ (Cavity free)ร้อยละ 63.14
ปัญหา : - ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างจริงจัง เช่น ไม่มีสถานที่แปรงฟันที่เหมาะสม และอุปกรณ์แปรงฟันไม่ครบ
ถ้วนพร้อมใช้งาน ครูประจำชั้นไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับครูอนามัย ในการควบคุมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันและงานส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็ก
ทำให้ครูอนามัยมีภาระงานหนัก ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงทุกชั้นเรียน
- การนัดเด็กมารับบริการที่ รพ.สต. และโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ ผู้ปกครองพามารับบริการได้ แต่มีเด็กบางคนที่อยู่กับตา ยาย หรือผู้ปกครองที่
ไม่สามารถพามาได้ ทำให้ไม่ได้รับบริการ
- การดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพยังไม่มีช่องทางเข้าถึงผู้ปกครอง ทำให้ไม่สามารถติดตามพฤติกรรมของเด็กที่บ้านได้
เช่นการแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอที่บ้าน หรือการใช้ไหมขัดฟัน ผู้ปกครองยังไม่รับทราบ และไม่ได้ซื้อให้เด็กใช้ที่บ้าน
แนวทางการปฎิบัติ : - ติดตามการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่อง
- เน้นการแปรงฟันแห้งในโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำ
- ครูมีการสอดแทรกความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากในวิชาสุขศึกษา
- มีช่องทาง | - มีช่องทางการถ่ายทอดกิจกรรมการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันก่อนนอนแก่ผู้ปกครอง
- ประสานงานกับครูพาเด็กให้มาทำฟันในรายที่ผู้ปกครองไม่สามารถพามาได้
ลำดับ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน | พื้นที่ดำเนินการ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | แหล่งงบ
1 | รหัสโครงการ 020506
โครงการ โรงเรียนฟันดี ไม่มีผุ อำเภอแม่เมาะ
| 1.พบผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งอำเภอ | 16 คน | โรงเรียนประถม |  |  | 1965-11-01 | ขวัญดาว
| 1.1แจ้งนโยบายในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน |  | ศึกษาอ.แม่
| 1.2คืนข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพ และการดำเนินกิจกรรมการแปรง |  | เมาะจำนวน
| ฟันคุณภาพที่ผ่านมาของแต่ละโรงเรียนให้ผู้อำนวยการทราบ |  | 16 โรงเรียน
1.3สำรวจกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียนทุกแห่งและสำรวจพฤติกรรมการบริโภค
และการแปรงฟัน (รายงานท.02)วางแผนการดำเนินงาน
1.4ให้ทันตสุขศึกษา และฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน แก่เด็กนักเรียน
ชั้นป.1-ป.6 และฝึกปฏิบัติการใช้ไหมขัดฟัน เด็ก ป.5-6 ในรายชั่วโมง
สอนของโรงเรียน จำนวน 16 โรงเรียน
| 2.จัดโครงการ โรงเรียนฟันดี ไม่มีผุ |  |  |  |  | มิ.ย.-ส.ค.66 | ขวัญดาว
| 2.1เลือกตัวแทน ร.ร. จำนวน 3 ร.ร.ในการจัดกิจกรรม | 40 คน | รร.บ้านใหม่ฯ | 9740 | UC
| - อบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน,ใช้ไหมขัดฟัน | 30 คน | รร.สบเมาะ | 9750 | กสต.
| ประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟัน แก่นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ,ครูประจำชั้น | 15 คน | รร.หัวฝาย | 5070 | กสต.
ครูอนามัย,และครูสอนสุขศึกษา
- มีกิจกรรมกระบวนการกลุ่มร่วมกันหาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
สุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียน
3.กิจรรมฝึกทักษะไหมขัดฟัน
| 3.1จัดกิจกรรมในโรงเรียนเดิมให้ต่อเนื่อง | 25 คน | รร.นาแช่ | 4000 | UC | มิ.ย.-ส.ค.66 | ขวัญดาว
| 3.2ขยายจากโรงเรียนต้นแบบใช้ไหมขัดฟัน1รร. ในพื้นที่เดียวกัน | 30 คน | รร.กอรวก | 4400 | UC | มิ.ย.-ส.ค.66 | ขวัญดาว
- อบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการแปรงฟัน,ใช้ไหมขัดฟัน
แก่นักเรียนชั้น ป.5-ป.6
| 4.กิจกรรมให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ทางทันตกรรม |  | รร.ประถมศึกษา |  |  | พ.ค.-สค.66 | ขวัญดาว
| 4.1การตรวจสภาวะช่องปากและพฤติกรรมเด็กชั้นป.6 | ร้อยละ 100 | อำเภอแม่เมาะ
(กลุ่มอายุ 12ปี-12 ปี 11 เดือน 29 วัน)
| 4.2 ให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันตามรายที่มีความจำเป้น | ร้อยละ 100 | จำนวน 16 โรง
| 4.4 ให้บริการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ เด็ก 4-12 ปี ตามรายที่จำเป็น | ร้อยละ 100
| 4.5 ให้บริการอุดฟัน/ขูดหินปูน นักเรียนประถมศึกษาที่มีความจำเป็นต้อง | ร้อยละ 100
รับบริการทันตกรรม
| 5. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ | แหล่งน้ำในรร./ศด | อ.แม่เมาะ |  |  | 1966-05-01 | ขวัญดาว
และสถานที่ผลิตน้ำดื่มที่
เคยมีปริมาณฟลูออไรด์
ในน้ำเสี่ยงต่อฟันตกกระ
และแหล่งน้ำดื่มใหม่
รวมงบประมาณทั้งโครงการ |  |  |  | 32960
|  |  | งบ UC | 18140
|  |  | งบ กสต. | 14820
Note on E36: ====== ID#AAAAiDgAPWE DEN02 (2022-10-20 02:55:20) -ค่าอาหารว่าง2มื้อ มื้อละ 25 บาท 40*50 เป็นเงิน 2,000 บาท -ค่าอาหารกลางวันมื้อละ50บาท 40*50 เป็นเงิน 2,000 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน (แปรง+ยา+ไหมขัดฟัน)40*55 เป็นเงิน 2,200 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน(แปรงสีฟันแบบกระจุก)12*45 เป็นเงิน 540 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ อบรม 3,000 บาท
Note on E37: ====== ID#AAAAiElN6aY DEN02 (2022-10-20 02:55:20) -ค่าอาหารว่าง2มื้อ มื้อละ 25 บาท 30*50 เป็นเงิน 1,500 บาท -ค่าอาหารกลางวันมื้อละ50บาท 30*50 เป็นเงิน 1,500 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน (แปรง+ยา+ไหมขัดฟัน)30*55 เป็นเงิน 1,650 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน(แปรงสีฟันแบบกระจุก)12*45 เป็นเงิน 540 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ อบรม 4,200 บาท (กระดาษพรูฟ,ปากกาเคมี,สติ๊กเกอร์,กระจก,กระดาษA4 กระดาษปกสี,เทปกาว,ปากกา,แฟ้ม,ใบประกาศ) -ค่าป้ายโครงการ 360 บาท
Note on E38: ====== ID#AAAAiElN6ak DEN02 (2022-10-20 02:55:20) -ค่าอาหารว่าง2มื้อ มื้อละ 25 บาท 15*50 เป็นเงิน 1,500 บาท -ค่าอาหารกลางวันมื้อละ50บาท 15*50 เป็นเงิน 750 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน (แปรง+ยา+ไหมขัดฟัน)15*55 เป็นเงิน 825 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน(แปรงสีฟันแบบกระจุก)3*45 เป็นเงิน 135 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ อบรม 1,500 บาท (กระดาษพรูฟ,ปากกาเคมี,สติ๊กเกอร์,กระจก,กระดาษA4 กระดาษปกสี,เทปกาว,ปากกา,แฟ้ม,ใบประกาศ) -ค่าป้ายโครงการ 360 บาท
Note on E42: ====== ID#AAAAiE-BCSY DEN02 (2022-01-19 04:21:24) ค่าอาหารว่าง 60*25 = 1,500 บาท ค่าอุปกรณ์สาธิการแปรงฟัน 30*60 = 1,800 บาท ค่าอุปกรณ์จัดทำโครงการ 2000 บาท
Note on E43: ====== ID#AAAAiDgAPWQ DEN02 (2022-10-20 02:55:20) -ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 25*25 เป็นเงิน 625 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน (แปรง+ยา+ไหมขัดฟัน)25*55 เป็นเงิน 1,375 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ อบรม 2,000 บาท
Note on E44: ====== ID#AAAAiElN6ao (2022-10-20 02:55:20) -ค่าอาหารว่าง มื้อละ 25 บาท 30*25 เป็นเงิน 750 บาท -ค่าอุปกรณ์สาธิตการแปรงฟัน (แปรง+ยา+ไหมขัดฟัน)30*55 เป็นเงิน 1,650 บาท -ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ อบรม 2,000 บาท

## pcc (hidden)
แผนการจัดตั้ง PCC จังหวัดลำปาง
ผู้ให้ข้อมูลชื่อ นางสาวรุ่งนภา ยศตื้อ
โทรศัพท์ 081-9504740 Email : Pattana_KM@hotmail.com Line ID
จังหวัด | อำเภอ | รพ.แม่ข่าย | Cluster | CODE | ชื่อ ศสม./รพ.สต.ที่ | จำนวนทีม | ทีม | ชื่อ ศสม./รพ.สต.ที่ | ที่ | รายชื่อศสม./รพ.สต. | จำนวน | ตำบล | ประชากร | ประชากร: | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569
|  |  | ที่ | Cluster | เป็นแม่ข่าย Cluster | ในCluster | ที่ | เป็นแม่ข่ายของทีม |  | ในทีม | ประชากร |  | ต่อทีม | Cluster
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 1 | 01520101 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 3 | 1 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 1 | รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า | 11251 | ชมพู | 11251 | 29672 |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านฟ่อน | 1 | รพ.สต.บ้านฟ่อน | 9206 | ชมพู | 9206 |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.กล้วยแพะ | 1 | รพ.สต.กล้วยแพะ | 4902 | กล้วยแพะ | 9215 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.กล้วยม่วง | 4313 | กล้วยแพะ
ลำปาง | แม่ทะ | รพ.แม่ทะ | 2 | 01521001 | รพ.สต.นากวาง | 3 | 1 | รพ.สต.นากวาง | 1 | รพ.สต.นากวาง | 2985 | ดอนไฟ | 14390 | 37507 |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.หัวเสือ | 3099 | หัวเสือ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.สามขา | 3344 | หัวเสือ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แพะใหม่ | 2666 | วังเงิน
[9 empty] | 5 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 2296 | ดอนไฟ
[7 empty] | 2 | รพ.สต.น้ำโทก | 1 | รพ.สต.น้ำโทก | 4227 | แม่ทะ | 10773 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.แม่ทะ | 6546 | แม่ทะ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.หัวฝาย | 1 | รพ.สต.หัวฝาย | 6179 | นาครัว | 12344 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นาคต | 6165 | ป่าตัน
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 3 | 01520102 | รพ.สต.เสด็จ | 3 | 1 | รพ.สต.เสด็จ | 1 | รพ.สต.เสด็จ | 5306 | เสด็จ | 10777 | 27720 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ทรายทอง | 3942 | เสด็จ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.นิคม 16 | 1529 | นิคมพัฒนา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.หัววัง | 1 | รพ.สต.หัววัง | 3425 | บุญนาคพัฒนา | 8679 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นิคม 7 | 5254 | นิคมพัฒนา
[7 empty] | 3 | รพ.สต.สบมาย | 1 | รพ.สต.สบมาย | 5039 | บ้านแลง | 8264 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.จำค่า | 3225 | เสด็จ
ลำปาง | เถิน | รพ.เถิน | 4 | 01520801 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 3 | 1 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 1 | รพ.สต.เด่นแก้ว | 8788 | ล้อมแรด | 8788 | 33396 |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ดอนแก้ว | 1 | รพ.สต.ดอนแก้ว | 4109 | เถินบุรี | 12365 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.วังหิน | 2523 | เถินบุรี
[9 empty] | 3 | รพ.สต.เด่นชัย | 2721 | แม่วะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แม่วะหลวง | 3012 | แม่วะ
[7 empty] | 3 | รพ.เถิน | 1 | รพ.เถิน | 6536 | ล้อมแรด | 12243 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ห้วยแก้ว | 3574 | นาโป่ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.นาเบี้ยหลวง | 2133 | นาโป่ง
ลำปาง | งาว | รพ.งาว | 5 | 01520502 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 1 | รพ.สต.บ้านน้ำจำ | 5758 | หลวงใต้ | 10154 | 32768 |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ดอกคำใต้ | 4396 | แม่ตีบ
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านหวด | 1 | รพ.สต.บ้านหวด | 4932 | บ้านหวด | 11795 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสบพลึง | 6863 | บ้านโป่ง
[7 empty] | 3 | รพ.งาว | 1 | รพ.งาว | 4441 | หลวงเหนือ | 10819 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแหงใต้ | 4097 | บ้านแหง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านบ่อห้อ | 2281 | บ้านแหง
ลำปาง | เมืองปาน | รพ.เมืองปาน | 6 | 01521301 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 3 | 1 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 1 | รพ.สต.ทุ่งข่วง | 5392 | ทุ่งกว๋าว | 12374 | 32455 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าเวียง | 3421 | ทุ่งกว๋าว
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่กองปิน | 3561 | บ้านขอ
[7 empty] | 2 | รพ.เมืองปาน | 1 | รพ.เมืองปาน | 5376 | เมืองปาน | 9575 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าเหว | 4199 | บ้านขอ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ | 1 | รพ.สต.แจ้ซ้อนเหนือ | 5441 | แจ้ซ้อน | 11505 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านขาม | 1793 | หัวเมือง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่แจ๋ม | 1995 | แจ้ซ้อน
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ต้นงุ้น | 2276 | แจ้ซ้อน
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 7 | 01520103 | รพ.สต.ม่วงแงว | 3 | 1 | รพ.สต.ม่วงแงว | 1 | รพ.สต.ม่วงแงว | 12034 | บ่อแฮ้ว | 8515 | 35380 |  |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่กืย | 1 | รพ.สต.แม่กืย | 10248 | ปงแสนทอง | 13856 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าขัว | 1 | รพ.สต.ท่าขัว | 5724 | บ่อแฮ้ว | 13009 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกาด | 7285 | ปงแสนทอง
ลำปาง | แม่เมาะ | รพ.แม่เมาะ | 8 | 01520201 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านใหม่ | 1 | รพ.สต.บ้านใหม่รัตนฯ | 6261 | นาสัก | 11712 | 40018 |  |  |  | /
[5 empty] | รัตนโกสินทร์ |  |  | รัตนโกสินทร์ | 2 | รพ.สต.นาแช่ | 3570 | จางเหนือ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านทาน | 1881 | จางเหนือ
[7 empty] | 2 | รพ.แม่เมาะ | 1 | รพ.แม่เมาะ | 15834 | แม่เมาะ | 15834 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.สบป้าด | 1 | รพ.สต.สบป้าด | 7585 | สบป้าด | 12472 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ท่าสี | 4887 | บ้านดง
ลำปาง | เกาะคา | รพ.เกาะคา | 9 | 01520301 | รพ.สต.ไหล่หิน | 3 | 1 | รพ.สต.ไหล่หิน | 1 | รพ.สต.ไหล่หิน | 5466 | ไหล่หิน | 10661 | 30044 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ดอนธรรม | 5195 | ไหล่หิน
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านจู้ด | 1 | รพ.สต.บ้านจู้ด | 5488 | ลำปางหลวง | 9518 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | ศูนย์บริการสาธารณสุข | 4030 | ลำปางหลวง
ลำปางหลวง
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ศาลาดงลาน | 1 | รพ.สต.ศาลาดงลาน | 3866 | ศาลา | 9865 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ศาลาไชย | 3623 | ศาลา
[9 empty] | 3 | รพ.เกาะคา | 2376 | ศาลา
ลำปาง | เถิน | รพ.เถิน | 10 | 01520802 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 3 | 1 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 1 | รพ.สต.สะเลียมหวาน | 2229 | เวียงมอก | 10348 | 26788 |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.หนองหอย | 1481 | เวียงมอก
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าเกวียน | 1235 | เวียงมอก
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ปางอ้า | 3334 | เวียงมอก
[9 empty] | 5 | รพ.สต.หอรบ | 2069 | เวียงมอก
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่ถอด | 1 | รพ.สต.แม่ถอด | 3210 | แม่ถอด | 11207 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านไร่ | 3449 | แม่ถอด
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่ปะหลวง | 2111 | แม่ปะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.ท่ามะเกว๋น | 2437 | แม่ปะ
[7 empty] | 3 | รพ.สต.กุ่มเนิ้ง | 1 | รพ.สต.กุ่มเนิ้ง | 2788 | แม่มอก | 5233 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่มอกกลาง | 2445 | แม่มอก
ลำปาง | เสริมงาม | รพ.เสริมงาม | 11 | 01520401 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 3 | 1 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 1 | รพ.สต.ท่าโป่ง | 7457 | เสริมซ้าย | 10265 | 31520 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่ต๋ำ | 674 | เสริมซ้าย
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่เลียง | 2134 | เสริมขวา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.นาเอี้ยง | 1 | รพ.สต.นาเอี้ยง | 6341 | เสริมกลาง | 8225 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.สันโป่ง | 1884 | เสริมกลาง
[7 empty] | 3 | รพ.เสริมงาม | 1 | รพ.เสริมงาม | 8059 | ทุ่งงาม | 13030 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ปงป่าป๋อ | 4971 | เสริมขวา
ลำปาง | ห้างฉัตร | รพ.ห้างฉัตร | 12 | 01521201 | รพ.สต.บ้านข่วง | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านข่วง | 1 | รพ.สต.บ้านข่วง | 4670 | ปงยางคก | 10799 | 29297 |  |  |  |  | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.สันหลวง | 6129 | ปงยางคก
[7 empty] | 2 | รพ.ห้างฉัตร | 1 | รพ.ห้างฉัตร | 9832 | ห้างฉัตร | 9832 | [5 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านวอแก้ว | 1 | รพ.สต.บ้านวอแก้ว | 4211 | วอแก้ว | 8666 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านป่าไคร้ | 3100 | หนองหล่ม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ทุ่งหนองขาม | 1355 | หนองหล่ม
ลำปาง | สบปราบ | รพ.สบปราบ | 13 | 01521101 | รพ.สต.จัวเหนือ | 3 | 1 | รพ.สต.จัวเหนือ | 1 | รพ.สต.จัวเหนือ | 7426 | สมัย | 7426 | 27588 |  |  |  |  | /
[7 empty] | 2 | รพ.สบปราบ | 1 | รพ.สบปราบ | 10465 | สบปราบ | 10465 | [5 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ปงกา | 1 | รพ.สต.ปงกา | 4982 | แม่กวัะ | 9697 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นายาง | 2966 | นายาง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านไร่ | 1749 | นายาง
ลำปาง | แจ้ห่ม | รพ.แจ้ห่ม | 14 | 01520601 | รพ.สต.บ้านม่วง | 3 | 1 | รพ.สต.บ้านม่วง | 1 | รพ.สต.บ้านม่วง | 8056 | แจ้ห่ม | 13105 | 32174 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสา | 5049 | บ้านสา
[7 empty] | 2 | รพ.สต.แม่สุก | 1 | รพ.สต.แม่สุก | 5888 | แม่สุก | 7124 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 1236 | แม่สุก
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ปงดอน | 1 | รพ.สต.ปงดอน | 3887 | ปงดอน | 11945 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.เปียงใจ | 4742 | ปงดอน
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ไผ่งาม | 2226 | เมืองมาย
[9 empty] | 4 | รพ.สต.นางาม | 1090 | เมืองมาย
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 15 | 01520104 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 3 | 1 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 1 | รพ.สต.ต้นธงชัย | 12896 | ต้นธงชัย | 12896 | 40324 | [5 empty] | /
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ต้นมื่น | 1 | รพ.สต.ต้นมื่น | 19574 | พิชัย | 19574 | [6 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าโทก | 1 | รพ.สต.ท่าโทก | 7854 | ทุ่งฝาย | 7854 | [6 empty] | /
ลำปาง | เกาะคา | รพ.เกาะคา | 16 | 01520302 | รพ.สต.สองแควใต้ | 3 | 1 | รพ.สต.สองแควใต้ | 1 | รพ.สต.สองแควใต้ | 6189 | นาแก้ว | 9362 | 30779 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.จอมปิง | 3173 | นาแก้ว
[7 empty] | 2 | รพ.สต.วังพร้าว | 1 | รพ.สต.วังพร้าว | 6999 | วังพร้าว | 11792 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.นาแส่ง | 3948 | นาแส่ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.หาดปู่ด้าย | 845 | นาแส่ง
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ท่าผา | 1 | รพ.สต.ท่าผา | 5432 | ท่าผา | 9625 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านน้ำล้อม | 4193 | เกาะคา
ลำปาง | วังเหนือ | รพ.วังเหนือ | 17 | 01520701 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 3 | 1 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 1 | รพ.สต.ทุ่งฮั้ว | 5539 | ทุ่งฮั้ว | 8977 | 29107 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านฮ่าง | 3438 | วังแก้ว
[7 empty] | 2 | รพ.สต.ป่าแขม | 1 | รพ.สต.ป่าแขม | 5044 | วังซ้าย | 10246 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ตึงใต้ | 2848 | วังทอง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ปงถ้ำ | 2354 | วังทอง
[7 empty] | 3 | รพ.วังเหนือ | 1 | รพ.วังเหนือ | 7036 | วังเหนือ | 9884 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ไผ่แม่พริก | 2848 | วังใต้
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 18 | 01520106 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 3 | 1 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 1 | สอน.บ้านทุ่งกล้วย | 6292 | บ้านเอื้อม | 8900 | 25739 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ค่าเหลวง | 2608 | บ้านค่า
[7 empty] | 2 | รพ.สต.สบเฟือง | 1 | รพ.สต.สบเฟือง | 1771 | บ้านเอื้อม | 8021 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.รัตนานุรักษ์ | 3027
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ใหม่จำบอน | 3223
[7 empty] | 3 | รพ.สต.ทุ่งม่านเหนือ | 1 | รพ.สต.ทุ่งม่านเหนือ | 3773 | บ้านเป้า | 8818 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านเอื้อม | 2030 | บ้านเอื้อม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.สบไพร | 3015 | บ้านเป้า
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 19 | 01520105 | ศสม.หัวเวียง | 3 | 1 | ศสม.หัวเวียง 1 | 1 | ศสม.หัวเวียง 1 | 11200 | หัวเวียง | 11200 | 35240 | [9 empty] | /
[7 empty] | 2 | ศสม.หัวเวียง 2 | 1 | ศสม.หัวเวียง 2 | 11150 | หัวเวียง | 11150 | [10 empty] | /
[7 empty] | 3 | รพ.สต.โทกหัวช้าง | 1 | รพ.สต.โทกหัวช้าง | 12890 | พระบาท | 12890 | [10 empty] | /
ลำปาง | เมืองลำปาง | รพ.ลำปาง | 20 | 01520107 | ศสม.ม่อนกระทิง | 3 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 1 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 1 | 11284 | บ้านดง | 11284 | 32134 | [10 empty] | /
[7 empty] | 2 | ศสม.ม่อนกระทิง 2 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 2 | 10128 | บ้านดง | 10128 | [11 empty] | /
[7 empty] | 3 | ศสม.ม่อนกระทิง 3 | 1 | ศสม.ม่อนกระทิง 3 | 10722 | บ้านดง | 10722 | [11 empty] | /
ลำปาง | งาว | รพ.งาว | 21 | 01520501 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 1 | รพ.สต.บ้านพร้าว | 6112 | ปงเตา | 12575 | 23444 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านสบป๋อน | 4519 | บ้านร้อง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา | 1944 | บ้านร้อง
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแม่แป้น | 1 | รพ.สต.บ้านแม่แป้น | 6172 | นาแก | 10869 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านอ้อนเหนือ | 3528 | บ้านอ้อน
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านห้วยหก | 1169 | บ้านอ้อน
ลำปาง | แม่พริก | รพ.แม่พริก | 22 | 01520901 | รพ.แม่พริก | 2 | 1 | รพ.แม่พริก | 1 | รพ.แม่พริก | 6498 | แม่พริก | 10013 | 16458 | [5 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.แม่เชียงรายบน | 1388 | พระบาทวังตวง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่เชียงรายลุ่ม | 1069 | แม่พริก
[9 empty] | 4 | รพ.สต.แพะดอกเข็ม | 1058 | แม่พริก
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านต้นธง | 1 | รพ.สต.บ้านต้นธง | 2640 | แม่ปุ | 6445 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านแม่ปุ | 2224 | แม่ปุ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.ผาปังกลาง | 1581 | ผาปัง
ลำปาง | แม่ทะ | รพ.แม่ทะ | 23 | 01521002 | รพ.สต.บ้านหนอง | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านหนอง | 1 | รพ.สต.บ้านหนอง | 6074 | น้ำโจ้ | 9963 | 21810 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ฮ่องห้า | 3889 | น้ำโจ้
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 1 | รพ.สต.บ้านกิ่ว | 4423 | บ้านกิ่ว | 11847 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านบอม | 2689 | บ้านบอม
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แม่วะ | 4735 | ดอนแก้ว
ลำปาง | ห้างฉัตร | รพ.ห้างฉัตร | 24 | 01521202 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 2 | 1 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 1 | รพ.สต.บ้านเหล่า | 4758 | เมืองยาว | 12572 | 20950 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านเวียงใต้ | 3276 | เมืองยาว
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านป่าเหียง | 4538 | แม่สัน
[7 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านยางอ้อย | 1 | รพ.สต.บ้านยางอ้อย | 5615 | เวียงตาล | 8378 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ห้วยเรียน | 2763 | เวียงตาล
ลำปาง | วังเหนือ | รพ.วังเหนือ | 25 |  |  |  | 1 | รพ.สต.ร่องเคาะ | 1 | รพ.สต.ร่องเคาะ | 4460 | ร่องเคาะ | 15117 | 15117 | [6 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.บ้านดอนแก้ว | 3045 | ร่องเคาะ
[9 empty] | 3 | รพ.สต.บ้านวังใหม่ | 3458 | ร่องเคาะ
[9 empty] | 4 | รพ.สต.บ้านปงวัง | 4154 | วังใต้
ลำปาง | แจ้ห่ม | รพ.แจ้ห่ม | 26 |  |  |  | 1 | รพ.แจ้ห่ม | 1 | รพ.แจ้ห่ม | 7816 | วิเชตนคร | 11940 | 11940 | [7 empty] | /
[9 empty] | 2 | รพ.สต.ทุ่งผึ้ง | 1705 | ทุ่งผึ้ง
[9 empty] | 3 | รพ.สต.แจ้คอน | 2419 | ทุ่งผึ้ง