****

**สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**อำเภอ แม่เมาะ**

**🗹 ยุทธศาสตร์ ที่** ...2

**1.ประเด็น** : โครงการป้องกันวัณโรคอำเภอแม่เมาะ

**2.เป้าประสงค์ :1.**เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชนให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้น

 2.เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรครักษาหาย

 3.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค

 4.เพื่อลดอัตราการขาดการรักษาในผู้ป่วยวัณโรค

**3.ตัวชี้วัด**

 **จังหวัดลำปาง :** ตัวชี้วัดหลัก

1.อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85

2.ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 82.5

 ตัวชี้วัดรอง

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท น้อยกว่า ร้อยละ 5

2.อัตราการขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท เป็น 0

**4.กลยุทธ์ :** 1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มเสี่ยงอำเภอแม่เมาะ จำนวน 2,267 คน

 2.ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2564 จำนวน 36 คน

 3.ทบทวนคณะทำงานบริการจัดการผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล TB Manangement Team อำเภอ

 4.ทบทวนผู้รับผิดชอบงาน TB ของแต่ละรพ.สต.เป็น Care manger ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ

 5.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้เสร็จสิ้นภายใน ไตรมาส 1

 6.กำหนดผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้

 -การ Admit ผู้ป่วยวัณโรค 2 สัปดาห์

 -การอ่านฟิล์ม CXR

 -การดูแลคุณภาพ AFB

 -การเคาะปอดเพื่อเก็บเสมหะ

 -ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ CXR ผิดปกติให้มาตรวจเสมหะภายใน 7 วัน ผ่านไลน์ TB แม่เมาะ

 7.ควบคุมกำกับติดตาม เชื่อมโยงข้อมูลในเวชระเบียน คีย์ข้อมูล ICD 10 โดยลงรหัส Z111 Z016 ICD 9 หรือรหัสหัตถการ 8744 พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งขึ้น HDC จังหวัด

 8.ติดตามรวบรวมและรายงานผลการคัดกรองให้สสจ.ทราบทุกเดือน ทั้งผลการคัดกรองในคลินิกและผลการคัดกรองของ มอค.

 9.ติดตามขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกเดือน ในระบบโปรแกรม NTIP พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลในจังหวัด

 10.พัฒนาทีมเยี่ยมติดตาม DOT ของรพ.สต.ร่วมกับการประชุมระดับอำเภอ

 11.ติดตามกำกับผลการดำเนินงานในที่ประชุม คปสอ.ทุกเดือน

 12.ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล TB Management Team อำเภอ (บูรณาการในการประชุม คป.สอ.) ทุกเดือน พร้อมจัดส่งรายงานการประชุม ส่งจังหวัด

**5.ผลการดำเนินงาน**

**รหัส...020203....โครงการ ป้องกันวัณโรคอำเภอแม่เมาะ**

 **5.1 เชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | ปีงบประมาณ 2562 | ปีงบประมาณ 2563 | ปีงบประมาณ 2564 | ปีงบประมาณ 2565 |
| เป้า | ผลงาน | เป้า | ผลงาน | เป้า | ผลงาน | เป้า | ผลงาน |
| อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ | 85 | 86.67 | 85 | 74.29 | 85 | 63.41 | 85 | 70.97 |
| ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ | 82.5 | 100 | 82.5 | 100 | 82.5 | 100 | 82.5 | 100 |
| อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท | 5 | 10 | 5 | 17.14 | 5 | 17.07 | 5 | 12.90 |
| อัตราการขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท | 0 | 3.33 | 0 | 8.57 | 0 | 2.44 | 0 | 6.45 |

 **5.2 เชิงคุณภาพ** จากการคัดกรองวัณโรค โดยใช้ Mobile x-ray ผลการคัดกรองทั้งหมด เป้าหมาย 1,800 ราย มาคัดกรอง 1,248 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.33 และมา CXR ที่รพ.แม่เมาะและ CXR จากโครงการตรวจสุขภาพเหมืองแร่ รวมผลการดำเนินงาน **ร้อยละ 91.96** พบผล CXR ผิดปกติ และเก็บเสมหะส่งตรวจ ได้ทำการขึ้นทะเบียนการรักษาในระบบโปรแกรม NTIP ทุกราย โดยใช้ TB dot ส่งต่อให้รพ.สต.รับผิดชอบ ติดตามเยี่ยมให้ผู้ป่วยได้รับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและมาตรวจตามนัดทุกครั้ง

**6.ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานพัฒนา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหา** | **แนวทางการพัฒนา** |
| 1.เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลุ่มเป้าหมายมารับการ CXR คัดกรองวัณโรคน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  | 1.พัฒนาแนวทางการคัดกรองวัณโรคตามวิถี New normal2.ติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับการ CXR ในโรงพยาบาล |

ผู้รับผิดชอบ นางจิตรลดา แสนกาวี

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงาน การพยาบาล

โทรศัพท์ 0910693989

e-mail jitlada2516@gmail.com

วัน/เดือน/ปี 16 กันยายน 2565