****

**สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**อำเภอ แม่เมาะ**

**🗹 ยุทธศาสตร์ ที่** ...2

**1.ประเด็น** : โครงการป้องกันวัณโรคอำเภอแม่เมาะ

**2.เป้าประสงค์ :1.**เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในชุมชนให้ได้รับการรักษาเร็วขึ้น

2.เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรครักษาหาย

3.เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค

4.เพื่อลดอัตราการขาดการรักษาในผู้ป่วยวัณโรค

**3.ตัวชี้วัด**

**จังหวัดลำปาง :** ตัวชี้วัดหลัก

1.อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85

2.ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 82.5

ตัวชี้วัดรอง

1.อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท น้อยกว่า ร้อยละ 5

2.อัตราการขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท เป็น 0

**4.กลยุทธ์ :** 1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มเสี่ยงอำเภอแม่เมาะ จำนวน 2,267 คน

2.ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2564 จำนวน 36 คน

3.ทบทวนคณะทำงานบริการจัดการผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล TB Manangement Team อำเภอ

4.ทบทวนผู้รับผิดชอบงาน TB ของแต่ละรพ.สต.เป็น Care manger ผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบ

5.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้เสร็จสิ้นภายใน ไตรมาส 1

6.กำหนดผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้

-การ Admit ผู้ป่วยวัณโรค 2 สัปดาห์

-การอ่านฟิล์ม CXR

-การดูแลคุณภาพ AFB

-การเคาะปอดเพื่อเก็บเสมหะ

-ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ CXR ผิดปกติให้มาตรวจเสมหะภายใน 7 วัน ผ่านไลน์ TB แม่เมาะ

7.ควบคุมกำกับติดตาม เชื่อมโยงข้อมูลในเวชระเบียน คีย์ข้อมูล ICD 10 โดยลงรหัส Z111 Z016 ICD 9 หรือรหัสหัตถการ 8744 พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งขึ้น HDC จังหวัด

8.ติดตามรวบรวมและรายงานผลการคัดกรองให้สสจ.ทราบทุกเดือน ทั้งผลการคัดกรองในคลินิกและผลการคัดกรองของ มอค.

9.ติดตามขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคทุกเดือน ในระบบโปรแกรม NTIP พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลในจังหวัด

10.พัฒนาทีมเยี่ยมติดตาม DOT ของรพ.สต.ร่วมกับการประชุมระดับอำเภอ

11.ติดตามกำกับผลการดำเนินงานในที่ประชุม คปสอ.ทุกเดือน

12.ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรครายบุคคล TB Management Team อำเภอ (บูรณาการในการประชุม คป.สอ.) ทุกเดือน พร้อมจัดส่งรายงานการประชุม ส่งจังหวัด

**5.ผลการดำเนินงาน**

**รหัส...020203....โครงการ ป้องกันวัณโรคอำเภอแม่เมาะ**

**5.1 เชิงปริมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | ปีงบประมาณ 2562 | | ปีงบประมาณ 2563 | | ปีงบประมาณ 2564 | | ปีงบประมาณ  2565 | |
| เป้า | ผลงาน | เป้า | ผลงาน | เป้า | ผลงาน | เป้า | ผลงาน |
| อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ | 85 | 86.67 | 85 | 74.29 | 85 | 63.41 | 85 | 70.97 |
| ความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ | 82.5 | 100 | 82.5 | 100 | 82.5 | 100 | 82.5 | 100 |
| อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท | 5 | 10 | 5 | 17.14 | 5 | 17.07 | 5 | 12.90 |
| อัตราการขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท | 0 | 3.33 | 0 | 8.57 | 0 | 2.44 | 0 | 6.45 |

**5.2 เชิงคุณภาพ** จากการคัดกรองวัณโรค โดยใช้ Mobile x-ray ผลการคัดกรองทั้งหมด เป้าหมาย 1,800 ราย มาคัดกรอง 1,248 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.33 และมา CXR ที่รพ.แม่เมาะและ CXR จากโครงการตรวจสุขภาพเหมืองแร่ รวมผลการดำเนินงาน **ร้อยละ 91.96** พบผล CXR ผิดปกติ และเก็บเสมหะส่งตรวจ ได้ทำการขึ้นทะเบียนการรักษาในระบบโปรแกรม NTIP ทุกราย โดยใช้ TB dot ส่งต่อให้รพ.สต.รับผิดชอบ ติดตามเยี่ยมให้ผู้ป่วยได้รับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและมาตรวจตามนัดทุกครั้ง

**6.ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานพัฒนา**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัญหา** | **แนวทางการพัฒนา** |
| 1.เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กลุ่มเป้าหมายมารับการ CXR คัดกรองวัณโรคน้อยกว่าปีที่ผ่านมา | 1.พัฒนาแนวทางการคัดกรองวัณโรคตามวิถี New normal  2.ติดตามกลุ่มเป้าหมายมารับการ CXR ในโรงพยาบาล |

ผู้รับผิดชอบ นางจิตรลดา แสนกาวี

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงาน การพยาบาล

โทรศัพท์ 0910693989

e-mail jitlada2516@gmail.com

วัน/เดือน/ปี 16 กันยายน 2565